## 本周实际工作周报
Weekly schedule |  |  |  |  | Week | 35
人员 | 2017-08-28 |  | 2017-08-29 |  | 2017-08-30 |  | 2017-08-31 |  | 2017-09-01 |  | 2017-09-02 |  | 2017-09-03
| 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午
吴利东 | 威海商业银行无纸化部署支撑 （外出） | 威海商业银行无纸化部署支撑 （外出） | 威海商业银行无纸化部署支撑 （外出） | 威海商业银行无纸化部署支撑 （外出） | 编写山东网银联盟标书 | 郑州银行技术交流 （外出） | 郑州银行技术交流 （外出） | 郑州银行技术交流完毕回京（外出） | 总结无纸化各种应用场景+局点问题支撑 | 总结无纸化各种应用场景+局点问题支撑
张腾 | 保险行业demo测试 | 保险行业demo测试 | 保险行业demo测试 | 保险行业demo测试 | 北京捷越无纸化签章接口性能测试 （外出） | 北京捷越无纸化签章接口性能测试 （外出） | 准备天津农商银行无纸化交流内容 | 天津农商银行无纸化+云证通交流 及方案梳理 （外出） | 中融信托无纸化实施 （外出） | 中融信托无纸化实施 （外出）
焦清旺 | 移动营销DEMO调试 | 中原银行方案 | 天津农商银行交流 （外出） | 天津农商银行交流 （外出） | 证券行业PPT | 证券行业PPT | 银联研究院-无纸化安心签介绍材料 （外出） | 天津农商银行交流 (外出) | 包商银行业务流程梳理 | 无纸化接口熟悉
杨竞 | 威商行生产服务器部署was中间件和db2数据库（外出） | 威商行生产服务器部署was中间件和db2数据库测试通过（外出） | 威商行沟通确认上线方案 编制需求分析（外出） | 亿联银行沟通业务需求 威商行编制数据库设计（外出） | 威商行编制上线方案，回退方案，运维方案（外出） | 亿联银行根据业务需求确认并提供相应解决方案（外出） | 亿联银行梳理全套综合解决方案邮件发送（外出） | 威商行调整项目章程、项目计划书、需求分析（外出） | 威商行编制需求分析、概要设计、详细设计（外出） | 配合威商行移动营销业务集成无纸化合成模板上线试运（外出）
李军 | 中原银行无纸化解决方案 | 中原银行无纸化解决方案 | 北京捷越无纸化性能测试（外出） | 北京捷越无纸化性能测试（外出） | 北京捷越无纸化性能测试（外出） | 北京捷越无纸化性能测试（外出） | 北京捷越无纸化性能测试（外出） | 北京捷越无纸化性能测试（外出） | 北京捷越无纸化性能测试（外出） | 北京捷越无纸化性能测试（外出）
李达 | 包商银行农贷无纸化项目实施（外出） | 包商银行农贷无纸化项目实施（外出） | 包商银行平台金融无纸化项目实施（外出） | 包商银行平台金融无纸化项目实施（外出） | 民生银行无纸化交流（外出） | 民生银行无纸化交流（外出） | 民生银行无纸化交流（外出） | 民生银行无纸化交流（外出） | 产品规划（外出） | 产品规划（外出）
韩智凯 | 捷越无纸化支撑(外出) | 捷越无纸化支撑(外出) | 捷越无纸化支撑(外出) | 捷越无纸化支撑(外出) | 捷越无纸化支撑(外出) | 捷越无纸化支撑(外出) | 年假 | 年假 | 年假 | 年假
刘红日 | 支持中融信托无纸化 参加存储设备采购竞争谈判会议 （外出） | 支持中融信托无纸化 参加存储设备采购竞争谈判会议 （外出） | 支持中融信托无纸化 参加存储设备采购竞争谈判会议 （外出） | 支持中融信托无纸化 参加存储设备采购竞争谈判会议 （外出） | 支持捷越联合无纸化测试（外出） | 支持捷越联合无纸化测试（外出） | 支持捷越联合无纸化测试（外出） | 支持捷越联合无纸化测试（外出） | 支持捷越联合无纸化测试（外出） | 支持捷越联合无纸化测试（外出）

## 下周工作安排
Weekly schedule |  |  |  |  | Week | 36
人员 | 2017-09-04 |  | 2017-09-05 |  | 2017-09-06 |  | 2017-09-07 |  | 2017-09-08 |  | 2017-09-09 |  | 2017-09-10
| 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午
吴利东 | 山东城商行联盟无纸化支撑（外出） | 山东城商行联盟无纸化支撑（外出） | 山东城商行联盟无纸化支撑（外出） | 山东城商行联盟无纸化支撑（外出） | 山东城商行联盟无纸化支撑（外出） | 山东城商行联盟无纸化支撑（外出） | 山东城商行联盟无纸化支撑（外出） | 山东城商行联盟无纸化支撑（外出） | 山东城商行联盟无纸化支撑（外出） | 山东城商行联盟无纸化支撑（外出）
张腾 | 天津农商银行后续事宜 中融信托后续实施及上线 | 天津农商银行后续事宜 中融信托后续实施及上线 | 天津农商银行后续事宜 中融信托后续实施及上线 | 天津农商银行后续事宜 中融信托后续实施及上线 | 天津农商银行后续事宜 中融信托后续实施及上线 | 天津农商银行后续事宜 中融信托后续实施及上线 | 天津农商银行后续事宜 中融信托后续实施及上线 | 天津农商银行后续事宜 中融信托后续实施及上线 | 天津农商银行后续事宜 中融信托后续实施及上线 | 天津农商银行后续事宜 中融信托后续实施及上线
焦清旺 | 阳光保险无纸化交流（外出） | 阳光保险无纸化交流（外出） | 无纸化移动营销DEMO云部署 | 无纸化柜面DEMO部署手册编制 | 盛京银行无纸化交流（外出） | 盛京银行无纸化交流（外出） | 盛京银行无纸化交流（外出） | 无纸化保险DEMO优化需求提开发 | 公积金行业无纸化方案编制 | 公积金行业无纸化方案编制
杨竞 | 威商行移动营销业务集成无纸化合成模板运行监控 编制项目文档（外出） | 威商行移动营销业务集成无纸化合成模板运行监控 编制项目文档（外出） | 威商行移动营销业务集成无纸化合成模板运行监控 编制项目文档（外出） | 威商行移动营销业务集成无纸化合成模板运行监控 编制项目文档（外出） | 威商行移动营销业务集成无纸化合成模板运行监控 编制项目文档（外出） | 威商行移动营销业务集成无纸化合成模板运行监控 编制项目文档（外出） | 项目梳理 业务深入学习 | 项目梳理 业务深入学习 | 项目梳理 业务深入学习 | 项目梳理 业务深入学习
李军 | 阳光保险无纸化交流（外出） | 阳光保险无纸化交流（外出） | 编写信托行业方案 | 编写信托行业方案 | 汇报资料及PPT准备无纸化接口整理 | 汇报资料及PPT准备无纸化接口整理 | 汇报资料及PPT准备无纸化接口整理 | 汇报资料及PPT准备无纸化接口整理 | 汇报资料及PPT准备无纸化接口整理 | 汇报资料及PPT准备无纸化接口整理
李达 | 包商银行农贷方案汇报（外出） | 包商银行农贷方案汇报（外出） | 包商银行平台金融实施方案交流（外出） | 包商银行平台金融实施方案交流（外出） | 民生银行可信签名平台材料编制（外出） | 民生银行可信签名平台材料编制（外出） | 民生银行可信签名平台材料编制（外出） | 民生银行可信签名平台材料编制（外出） | 民生银行可信签名平台汇报（外出） | 民生银行可信签名平台汇报（外出）
韩智凯 | 无纸化产品规划 | 无纸化产品规划 | 无纸化产品规划 | 无纸化产品规划 | 无纸化产品规划 | 无纸化产品规划 | 无纸化产品规划 | 无纸化产品规划 | 无纸化产品规划 | 无纸化产品规划
刘红日 | 中融信托无纸化系统测试（外出） | 中融信托无纸化系统测试（外出） | 支持现代汽车金融无纸化系统（外出） | 支持现代汽车金融无纸化系统（外出） | 支持现代汽车金融无纸化系统（外出） | 支持现代汽车金融无纸化系统（外出） | 支持捷越联合无纸化（外出） | 支持捷越联合无纸化（外出） | 支持捷越联合无纸化（外出） | 支持捷越联合无纸化（外出）