## 说明
技术部第二组产品拉通说明 1 本表格用来追踪小组成员对CFCA全产品线的总体拉通情况。 2 《产品拉通表》用来统计大家对各个产品掌握和学习情况。 总体目标： 1、熟练掌握CFCA全产品线的售前和实施技能； 2、深度学习各产品所涉及的技术背景； 3、能够根据客户需求独自设计产品搭配应用并编制专业化解决方案。 拉通机制： 1、设立安装部署、技术深化、编制售前PPT和讲演四个阶段； 2、要求利用2-4周时间完成单个产品或系统的拉通学习过程； 3、每周一下午3点钟小组成员开会总结和沟通阶段成果； 4、由于工作安排可顺延至下周一，各小组成员根据当前学习成果自动进入下一阶段，不必等待周一开会总结； 5、由刘红日负责拉通进度管理，每周五汇总各小组成员本周拉通情况； 6、小组成员拉通技术深度由李达或邀请同行专家评审、评估，售前方案及演讲则在周一下午统一给马总汇报试讲，单个产品PPT不超过20分钟； 7、暂定在2017年9月份完成所有目标产品拉通； 8、《产品拉通表》目前登记的是CFCA核心产品系列，当全部拉通完毕后应进行第二梯队的产品拉通或针对不同产品进行反复拉通。

## 产品拉通表
姓 名 产 品 | 李达 | 刘红日 | 韩智凯 | 焦清旺 | 吴利东 | 杨竞 | 张腾 | 李军
无纸化手写电子签名系统 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 编制售前ppt | 完成 | 编制售前ppt | 完成
电子签章系统 | 杨竞: 阶段1-计划中; 李军: 阶段1-计划中
RA | 杨竞: 阶段1-计划中; 李军: 阶段1-计划中
预置 | 吴利东: 阶段1-计划中
SVS 、迷你签 | 韩智凯: 阶段1-计划中
SADK | 刘红日: 阶段1-计划中
网银助手 | 焦清旺: 阶段1-计划中
密码安全控件 | 焦清旺: 阶段1-计划中
网络身份认证 | 张腾: 阶段1-计划中
云证通 | 张腾: 阶段1-计划中

## dictionary
尚未涉及
阶段1-计划中
阶段2-安装部署
阶段3-技术深化及demo代码
阶段4-编制售前ppt
阶段5-讲演
完成