## Week 40-41
Weekly schedule |  |  |  |  | Week | 41
人员 | 2017-10-09 |  | 2017-10-10 |  | 2017-10-11 |  | 2017-10-12 |  | 2017-10-13 |  | 2017-10-14 |  | 2017-10-15
| 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午
杨竞 | 中关村银行无纸化系统材料准备 亿联银行项目情况沟通 海尔消费金融项目计划沟通 海尔财务公司集群部署沟通 | 无纸化会议，梳理项目 更新项目进展及实施方案 沟通海尔消费金融实施问题及风险 | 亿联银行北京无纸化测试环境搭建联调（外出） | 亿联银行北京无纸化测试环境搭建联调 郑州银行智能营销集成支持（外出） | 亿联银行北京无纸化测试环境搭建联调（外出） | 亿联银行北京无纸化测试环境搭建联调（外出） | 郑州银行网银优先贷集成支持 | 郑州银行网银优先贷集成支持 贝壳金控临时支持 | 工作汇报 无纸化产品规划讨论 | 准备项目管理顶层设计 项目标准化文档清单 各阶段输入输出产物 郑行和威商行项目情况沟通
Weekly schedule |  |  |  |  | Week | 42
人员 | 2017-10-16 |  | 2017-10-17 |  | 2017-10-18 |  | 2017-10-19 |  | 2017-10-20 |  | 2017-10-21 |  | 2017-10-22
| 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午
杨竞 | 项目梳理 保险行业无纸化方案 信托行业无纸化方案 | 中银三星人寿项目启动 | 中银三星人寿实施准备 项目标准化文档清单 各阶段输入输出产物 | 中银三星人寿实施准备 项目标准化文档清单 各阶段输入输出产物 | 海尔消费金融实施准备 项目标准化文档清单 各阶段输入输出产物 | 海尔消费金融实施准备 项目标准化文档清单 各阶段输入输出产物 | 海尔消费金融实施准备 项目标准化文档清单 各阶段输入输出产物 | 海尔消费金融实施准备 项目标准化文档清单 各阶段输入输出产物 | 海尔消费金融实施准备 项目标准化文档清单 各阶段输入输出产物 | 海尔消费金融实施准备 项目标准化文档清单 各阶段输入输出产物
Formulas:
下午 = WEEKNUM([上午, row below])

## Week 38-40
Weekly schedule |  |  |  |  | Week | 39
人员 | 2017-09-25 |  | 2017-09-26 |  | 2017-09-27 |  | 2017-09-28 |  | 2017-09-29 |  | 2017-09-30 |  | 2017-10-01
| 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午
杨竞 | 编制人民银行OA方案 沟通海尔消费金融项目情况 | 编制人民银行OA方案 沟通海尔消费金融项目情况 | 海尔消费金融项目实施（外出） | 海尔消费金融项目实施（外出） | 海尔消费金融测试环境搭建 与开发人员沟通开发细节和demo实现方法（外出） | 海尔消费金融测试环境搭建 与开发人员沟通开发细节和demo实现方法 与DBA沟通数据库脚本索引过多对性能的潜在影响（外出） | 海尔消费金融实施方案、部署文档、操作文档的编制和移交 （外出） | 参与海尔财务公司云证通+无纸化售前交流 亿联银行密码控件问题配合 （外出） | 海尔消费金融沟通场景证书证据固化 客户提出图形化签章量数据的需求待与开发沟通 （外出） | 海尔消费金融沟通场景证书证据固化 客户提出图形化签章量数据的需求待与开发沟通 （外出） | 海尔消费金融实施（外出） | 海尔消费金融实施（外出）
Weekly schedule |  |  |  |  | Week | 41
人员 | 2017-10-09 |  | 2017-10-10 |  | 2017-10-11 |  | 2017-10-12 |  | 2017-10-13 |  | 2017-10-14 |  | 2017-10-15
| 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午
杨竞 | 项目梳理 | 项目梳理 | 项目梳理 | 项目梳理 | 方案研究 | 方案研究 | 方案研究 | 方案研究 | 方案研究 | 方案研究
Formulas:
下午 = WEEKNUM([上午, row below])

## Week 37-38
Weekly schedule |  |  |  |  | Week | 38
人员 | 2017-09-18 |  | 2017-09-19 |  | 2017-09-20 |  | 2017-09-21 |  | 2017-09-22 |  | 2017-09-23 |  | 2017-09-24
| 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午
杨竞 | 项目梳理 亿联银行开通白名单工作推动 郑州银行weblogic服务重启配合 | 项目梳理 亿联银行开通白名单工作推动 郑州银行weblogic服务重启配合 | 中国神华场景证书使用沟通 工作汇报准备 亿联银行网贷签章联调 项目管理培训 | 中国神华场景证书使用沟通及回复 工作汇报准备 亿联银行网贷签章联调 | 山东网银联盟无纸化项目交接 签章文件大小问题跟进 上线文件检查及沟通 亿联银行网贷签章联调（外出） | 山东网银联盟无纸化项目交接 签章文件大小问题跟进 上线文件检查及沟通 亿联银行网贷签章联调 部署CA（外出） | 山盟无纸化数据库初始化文件准备 沟通数据库用户权限控制问题 沟通签章文件大小问题 检查生产环境部署情况 （外出） | 山盟无纸化数据库初始化文件准备 沟通数据库用户权限控制问题 沟通签章文件大小问题 检查生产环境部署情况 （外出） | 山盟无纸化生产环境部署 （外出） | 山盟无纸化生产环境高可用性验证 CA部署 （外出）
Weekly schedule |  |  |  |  | Week | 39
人员 | 2017-09-25 |  | 2017-09-26 |  | 2017-09-27 |  | 2017-09-28 |  | 2017-09-29 |  | 2017-09-30 |  | 2017-10-01
| 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午
杨竞 | 工作汇报准备 三星保险准备 | 工作汇报准备 三星保险准备 | 工作汇报准备 三星保险准备 | 工作汇报准备 三星保险准备 | CA部署 OA方案 三星保险准备 | CA部署 OA方案 三星保险准备 | CA部署 OA方案 三星保险准备 | CA部署 OA方案 三星保险准备 | CA部署 OA方案 三星保险准备 | CA部署 OA方案 三星保险准备
Formulas:
下午 = WEEKNUM([上午, row below])

## Week 36-37
Weekly schedule |  |  |  |  | Week | 37
人员 | 2017-09-11 |  | 2017-09-12 |  | 2017-09-13 |  | 2017-09-14 |  | 2017-09-15 |  | 2017-09-16 |  | 2017-09-17
| 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午
杨竞 | 工作汇报PPT准备 | 工作汇报PPT准备 | 郑州优先贷集成 | 郑州优先贷集成 | 亿联无纸化生产系统迁移 （外出） | 亿联无纸化生产系统迁移 （外出） | 亿联无纸化生产系统迁移 （外出） | 亿联无纸化生产系统迁移 （外出） | 亿联无纸化生产系统迁移 （外出） | 亿联无纸化生产系统迁移 （外出）
Weekly schedule |  |  |  |  | Week | 38
人员 | 2017-09-18 |  | 2017-09-19 |  | 2017-09-20 |  | 2017-09-21 |  | 2017-09-22 |  | 2017-09-23 |  | 2017-09-24
| 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午
杨竞 | 工作汇报准备 | 工作汇报准备 | 工作汇报准备 | 工作汇报准备 | RA、PKI学习 | RA、PKI学习 | RA、PKI学习 | RA、PKI学习 | RA、PKI学习 | RA、PKI学习
Formulas:
下午 = WEEKNUM([上午, row below])

## Week 35-36
Weekly schedule |  |  |  |  | Week | 35
人员 | 2017-08-28 |  | 2017-08-29 |  | 2017-08-30 |  | 2017-08-31 |  | 2017-09-01 |  | 2017-09-02 |  | 2017-09-03
| 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午
杨竞 | 威商行生产服务器部署was中间件和db2数据库（外出） | 威商行生产服务器部署was中间件和db2数据库测试通过（外出） | 威商行沟通确认上线方案 编制需求分析（外出） | 亿联银行沟通业务需求 威商行编制数据库设计（外出） | 威商行编制上线方案，回退方案，运维方案（外出） | 亿联银行根据业务需求确认并提供相应解决方案（外出） | 亿联银行梳理全套综合解决方案邮件发送（外出） | 威商行调整项目章程、项目计划书、需求分析（外出） | 威商行编制需求分析、概要设计、详细设计（外出） | 配合威商行移动营销业务集成无纸化合成模板上线试运（外出）
Weekly schedule |  |  |  |  | Week | 36
人员 | 2017-09-04 |  | 2017-09-05 |  | 2017-09-06 |  | 2017-09-07 |  | 2017-09-08 |  | 2017-09-09 |  | 2017-09-10
| 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午
杨竞 | 威商行移动营销业务集成无纸化合成模板运行监控 编制项目文档（外出） | 威商行移动营销业务集成无纸化合成模板运行监控 编制项目文档（外出） | 威商行移动营销业务集成无纸化合成模板运行监控 编制项目文档（外出） | 威商行移动营销业务集成无纸化合成模板运行监控 编制项目文档（外出） | 威商行移动营销业务集成无纸化合成模板运行监控 编制项目文档（外出） | 威商行移动营销业务集成无纸化合成模板运行监控 编制项目文档（外出） | 项目梳理 业务深入学习 | 项目梳理 业务深入学习 | 项目梳理 业务深入学习 | 项目梳理 业务深入学习
Formulas:
下午 = WEEKNUM([上午, row below])

## Week 34-35
Weekly schedule |  |  |  |  | Week | 34
人员 | 2017-08-21 |  | 2017-08-22 |  | 2017-08-23 |  | 2017-08-24 |  | 2017-08-25 |  | 2017-08-26 |  | 2017-08-27
| 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午
杨竞 | 与行方业务、集成商、科技部负责人会议沟通本次上线集成的业务渠道、应用场景、无纸化解决方案、目标及要求。（外出） | 测试服务器部署was中间件和db2数据库（外出） | 测试服务器部署was中间件和db2数据库 沟通上线问题，由于服务器不能连接外网，方案采用云证通+无纸化，上线流程暂不发起。（外出） | 测试服务器部署was中间件和db2数据库 沟通郑行无纸化签章问题（外出） | 测试服务器部署was中间件和db2数据库（外出） | 测试服务器部署was中间件和db2数据库（外出） | 测试服务器部署was中间件和db2数据库成功（外出） | 根据测试服务器部署was中间件和db2数据库的问题梳理最优部署流程（外出） | 编制部署was中间件和db2数据库手册（外出） | 编制部署was中间件和db2数据库手册 准备项目文档（外出）
Weekly schedule |  |  |  |  | Week | 35
人员 | 2017-08-28 |  | 2017-08-29 |  | 2017-08-30 |  | 2017-08-31 |  | 2017-09-01 |  | 2017-09-02 |  | 2017-09-03
| 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午
杨竞 | 生产服务器部署was中间件和db2数据库（外出） | 生产服务器部署was中间件和db2数据库测试通过（外出） | 编制项目文档（外出） 上线前准备 | 编制项目文档（外出） 上线前准备 | 编制项目文档（外出） 上线前准备 | 编制项目文档（外出） 上线前准备 | 编制项目文档（外出） 上线前准备 | 编制项目文档（外出） 上线前准备 | 编制项目文档（外出） 配合上线 | 编制项目文档（外出） 配合上线
Formulas:
下午 = WEEKNUM([上午, row below])

## Week 33-34
Weekly schedule |  |  |  |  | Week | 33
人员 | 2017-08-14 |  | 2017-08-15 |  | 2017-08-16 |  | 2017-08-17 |  | 2017-08-18 |  | 2017-08-19 |  | 2017-08-20
| 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午
杨竞 | 人行移动OA建设方案 | 人行移动OA建设方案 | 人行移动OA建设方案 | 人行移动OA建设方案 亿联银行项目沟通 | 人行移动OA建设方案 威商行无纸化上线（外出） | 人行移动OA建设方案 威商行无纸化上线（外出） | 人行移动OA建设方案 威商行无纸化上线（外出） | 人行移动OA建设方案 威商行无纸化上线（外出） | 人行移动OA建设方案 威商行无纸化上线（外出） | 人行移动OA建设方案 威商行无纸化上线（外出）
Weekly schedule |  |  |  |  | Week | 34
人员 | 2017-08-21 |  | 2017-08-22 |  | 2017-08-23 |  | 2017-08-24 |  | 2017-08-25 |  | 2017-08-26 |  | 2017-08-27
| 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午
杨竞 | 威商行无纸化上线（外出） 行业解决方案编制 | 威商行无纸化上线（外出） 行业解决方案编制 | 威商行无纸化上线（外出） 行业解决方案编制 | 威商行无纸化上线（外出） 行业解决方案编制 | 威商行无纸化上线（外出） 行业解决方案编制 | 威商行无纸化上线（外出） 行业解决方案编制 | 威商行无纸化上线（外出） 行业解决方案编制 | 威商行无纸化上线（外出） 行业解决方案编制 | 威商行无纸化上线（外出） 行业解决方案编制 | 威商行无纸化上线（外出） 行业解决方案编制
Formulas:
下午 = WEEKNUM([上午, row below])

## Week 32-33
Weekly schedule |  |  |  |  | Week | 32
人员 | 2017-08-07 |  | 2017-08-08 |  | 2017-08-09 |  | 2017-08-10 |  | 2017-08-11 |  | 2017-08-12 |  | 2017-08-13
| 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午
杨竞 | 中银三星二次澄清 | 中银三星二次澄清 | 河北网新OA应用证书签章解决方案 | 河北网新OA应用证书签章解决方案 | 河北网新OA应用证书签章解决方案 亿联银行加入IP白名单 | 河北网新OA应用证书签章解决方案 郑行资金监管集成支持 | 河北网新OA应用证书签章解决方案 | 河北网新OA应用证书签章解决方案 郑行资金监管集成支持 | 周例会 | 包商银行投标文件
Weekly schedule |  |  |  |  | Week | 33
人员 | 2017-08-14 |  | 2017-08-15 |  | 2017-08-16 |  | 2017-08-17 |  | 2017-08-18 |  | 2017-08-19 |  | 2017-08-20
| 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午
杨竞 | 实施项目支持 行业解决方案编制 OA无纸化应用 | 实施项目支持 行业解决方案编制 OA无纸化应用 | 实施项目支持 行业解决方案编制 OA无纸化应用 | 实施项目支持 行业解决方案编制 OA无纸化应用 | 实施项目支持 行业解决方案编制 OA无纸化应用 | 实施项目支持 行业解决方案编制 OA无纸化应用 | 实施项目支持 行业解决方案编制 OA无纸化应用 | 实施项目支持 行业解决方案编制 OA无纸化应用 | 实施项目支持 行业解决方案编制 OA无纸化应用 | 实施项目支持 行业解决方案编制 OA无纸化应用
Formulas:
下午 = WEEKNUM([上午, row below])

## Week 31-32
Weekly schedule |  |  |  |  | Week | 31
人员 | 2017-07-31 |  | 2017-08-01 |  | 2017-08-02 |  | 2017-08-03 |  | 2017-08-04 |  | 2017-08-05 |  | 2017-08-06
| 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午
杨竞 | 山东农信社投标文件 | 山东农信社投标文件 | 山东农信社投标文件 | 山东农信社投标文件 郑州银行资金监管集成问题沟通 | 山东农信社投标文件 | 吉林亿联银行服务器证书问题沟通 包商银行投标文件 | 包商银行投标文件 | 包商银行投标文件 | 包商银行投标文件 | 包商银行投标文件
Weekly schedule |  |  |  |  | Week | 32
人员 | 2017-08-07 |  | 2017-08-08 |  | 2017-08-09 |  | 2017-08-10 |  | 2017-08-11 |  | 2017-08-12 |  | 2017-08-13
| 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午
杨竞 | 吉林亿联银行集成沟通 郑州银行集成沟通 | 吉林亿联银行集成现场 郑州银行集成远程支持 | 吉林亿联银行集成现场 郑州银行集成远程支持 行业研究 | 吉林亿联银行集成现场 郑州银行集成远程支持 行业研究 | 吉林亿联银行集成现场 郑州银行集成远程支持 行业研究 | 吉林亿联银行集成现场 郑州银行集成远程支持 行业研究 | 吉林亿联银行集成现场 郑州银行集成远程支持 行业研究 | 吉林亿联银行集成现场 郑州银行集成远程支持 行业研究 | 吉林亿联银行集成现场 郑州银行集成远程支持 行业研究 | 吉林亿联银行集成现场 郑州银行集成远程支持 行业研究
Formulas:
下午 = WEEKNUM([上午, row below])

## Week 30-31
Weekly schedule |  |  |  |  | Week | 30
人员 | 2017-07-24 |  | 2017-07-25 |  | 2017-07-26 |  | 2017-07-27 |  | 2017-07-28 |  | 2017-07-29 |  | 2017-07-30
| 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午
杨竞 | 吉林亿联银行正式环境部署准备 郑州银行项目梳理 | 吉林亿联银行正式环境部署准备 郑州银行项目梳理 | 吉林亿联银行正式环境部署准备 威海商业银行集成报错定位和解决 | 吉林亿联银行无纸化正式环境部署（外出） | 吉林亿联银行无纸化正式环境部署（外出） | 吉林亿联银行无纸化正式环境部署（外出） | 吉林亿联银行无纸化正式环境部署（外出） | 吉林亿联银行无纸化正式环境部署（外出） | 吉林亿联银行无纸化正式环境部署（外出） | 吉林亿联银行无纸化正式环境部署（外出）
Weekly schedule |  |  |  |  | Week | 31
人员 | 2017-07-31 |  | 2017-08-01 |  | 2017-08-02 |  | 2017-08-03 |  | 2017-08-04 |  | 2017-08-05 |  | 2017-08-06
| 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午
杨竞 | 项目梳理 编制亿联银行实施方案 编制投标文件 | 项目梳理 编制亿联银行实施方案 编制投标文件 | 项目梳理 编制亿联银行实施方案 编制投标文件 | 项目梳理 编制亿联银行实施方案 编制投标文件 | 项目梳理 编制亿联银行实施方案 编制投标文件 | 项目梳理 编制亿联银行实施方案 编制投标文件 | 项目梳理 编制亿联银行实施方案 编制投标文件 | 项目梳理 编制亿联银行实施方案 编制投标文件 | 项目梳理 编制亿联银行实施方案 编制投标文件 | 项目梳理 编制亿联银行实施方案 编制投标文件
Formulas:
下午 = WEEKNUM([上午, row below])

## Week 29-30
Weekly schedule |  |  |  |  | Week | 29
人员 | 2017-07-17 |  | 2017-07-18 |  | 2017-07-19 |  | 2017-07-20 |  | 2017-07-21 |  | 2017-07-22 |  | 2017-07-23
| 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午
杨竞 | 郑州银行项目梳理 无纸化产品深入学习 | 郑州银行项目梳理 无纸化产品深入学习 | 吉林亿联银行无纸化测试环境部署（外出） | 吉林亿联银行无纸化应用场景沟通 接口讲解、demo调通 部署文档、接口文档编制（外出） | 吉林亿联银行正式环境部署准备 项目梳理 | 吉林亿联银行正式环境部署准备 项目梳理 | 吉林亿联银行正式环境部署准备 项目梳理 | 吉林亿联银行正式环境部署准备 搭伙科技保险行业无纸化解决方案编制 | 吉林亿联银行正式环境部署准备 郑州银行实施方案增加柜面业务 搭伙科技保险行业无纸化解决方案编制 | 吉林亿联银行正式环境部署准备 郑州银行实施方案增加柜面业务
Weekly schedule |  |  |  |  | Week | 30
人员 | 2017-07-24 |  | 2017-07-25 |  | 2017-07-26 |  | 2017-07-27 |  | 2017-07-28 |  | 2017-07-29 |  | 2017-07-30
| 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午
杨竞 | 吉林亿联银行正式环境部署 郑州银行项目梳理 | 吉林亿联银行正式环境部署 郑州银行项目梳理 | 吉林亿联银行正式环境部署 郑州银行项目梳理 | 吉林亿联银行正式环境部署 郑州银行项目梳理 | 吉林亿联银行正式环境部署 郑州银行项目梳理 | 吉林亿联银行正式环境部署 郑州银行项目梳理 | 吉林亿联银行正式环境部署 郑州银行项目梳理 | 吉林亿联银行正式环境部署 郑州银行项目梳理 | 吉林亿联银行正式环境部署 郑州银行项目梳理 | 吉林亿联银行正式环境部署 郑州银行项目梳理
Formulas:
下午 = WEEKNUM([上午, row below])

## Week 28-29
Weekly schedule |  |  |  |  | Week | 28
人员 | 2017-07-10 |  | 2017-07-11 |  | 2017-07-12 |  | 2017-07-13 |  | 2017-07-14 |  | 2017-07-15 |  | 2017-07-16
| 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午
杨竞 | 郑州银行项目梳理 无纸化产品深入学习 | 郑州银行项目梳理 无纸化产品深入学习 | 郑州银行柜面无纸化（外出） | 郑州银行柜面无纸化（外出） | 郑州银行柜面无纸化（外出） | 郑州银行柜面无纸化（外出） | 郑州银行柜面无纸化（外出） | 郑州银行柜面无纸化（外出） | 郑州银行项目梳理 | 参加产品会年中汇报
Weekly schedule |  |  |  |  | Week | 29
人员 | 2017-07-17 |  | 2017-07-18 |  | 2017-07-19 |  | 2017-07-20 |  | 2017-07-21 |  | 2017-07-22 |  | 2017-07-23
| 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午
杨竞 | 项目梳理 产品学习 | 项目梳理 产品学习 | 项目梳理 产品学习 | 项目梳理 产品学习 | 项目梳理 产品学习 | 项目梳理 产品学习 | 项目梳理 产品学习 | 项目梳理 产品学习 | 项目梳理 产品学习 | 项目梳理 产品学习
Formulas:
下午 = WEEKNUM([上午, row below])

## Week 27-28
Weekly schedule |  |  |  |  | Week | 27
人员 | 2017-07-03 |  | 2017-07-04 |  | 2017-07-05 |  | 2017-07-06 |  | 2017-07-07 |  | 2017-07-08 |  | 2017-07-09
| 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午
杨竞 | 郑州银行项目梳理 无纸化产品深入学习 | 郑州银行项目梳理 无纸化产品深入学习 | RA部署 | RA部署 | RA部署 | RA部署 | 郑州银行编制项目文档 | 郑州银行编制项目文档 重庆农村商业银行柜面无纸化项目售前沟通 | 郑州银行柜面和资金监管业务无纸化沟通 | 郑州银行柜面和资金监管业务无纸化沟通
Weekly schedule |  |  |  |  | Week | 28
人员 | 2017-07-10 |  | 2017-07-11 |  | 2017-07-12 |  | 2017-07-13 |  | 2017-07-14 |  | 2017-07-15 |  | 2017-07-16
| 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午
杨竞 | 项目梳理 产品学习 | 项目梳理 产品学习 | 项目梳理 产品学习 | 项目梳理 产品学习 | 项目梳理 产品学习 | 项目梳理 产品学习 | 项目梳理 产品学习 | 项目梳理 产品学习 | 项目梳理 产品学习 | 项目梳理 产品学习
Formulas:
下午 = WEEKNUM([上午, row below])

## Week 26-27
Weekly schedule |  |  |  |  | Week | 26
人员 | 2017-06-26 |  | 2017-06-27 |  | 2017-06-28 |  | 2017-06-29 |  | 2017-06-30 |  | 2017-07-01 |  | 2017-07-02
| 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午
杨竞 | 无纸化组会议 推动郑州银行项目 | 无纸化分享 推动郑州银行项目 | 产品学习熟悉接口 推动郑州银行项目 | 产品学习熟悉接口 推动郑州银行项目 | 产品学习熟悉接口 推动郑州银行项目 | 产品学习熟悉接口 推动郑州银行项目 | 产品学习熟悉接口 推动郑州银行项目 | 产品学习熟悉接口 推动郑州银行项目 | 产品学习熟悉接口 推动郑州银行项目 | 产品学习熟悉接口 推动郑州银行项目
Weekly schedule |  |  |  |  | Week | 27
人员 | 2017-07-03 |  | 2017-07-04 |  | 2017-07-05 |  | 2017-07-06 |  | 2017-07-07 |  | 2017-07-08 |  | 2017-07-09
| 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午
杨竞 | 项目梳理 产品学习 | 项目梳理 产品学习 | 项目梳理 产品学习 | 项目梳理 产品学习 | 项目梳理 产品学习 | 项目梳理 产品学习 | 项目梳理 产品学习 | 项目梳理 产品学习 | 项目梳理 产品学习 | 项目梳理 产品学习
Formulas:
下午 = WEEKNUM([上午, row below])

## Week 25-26
Weekly schedule |  |  |  |  | Week | 25
人员 | 2017-06-19 |  | 2017-06-20 |  | 2017-06-21 |  | 2017-06-22 |  | 2017-06-23 |  | 2017-06-24 |  | 2017-06-25
| 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午
杨竞 | 项目梳理 制作无纸化分享PPT | 制作无纸化分享PPT 远程沟通解决郑行问题 | 项目梳理 制作无纸化分享PPT | 制作无纸化分享PPT 远程沟通解决郑行问题 | 项目梳理 制作无纸化分享PPT | 制作无纸化分享PPT 远程沟通解决郑行问题 | 新员工培训 | 新员工培训 | 新员工培训 | 新员工培训
Weekly schedule |  |  |  |  | Week | 26
人员 | 2017-06-26 |  | 2017-06-27 |  | 2017-06-28 |  | 2017-06-29 |  | 2017-06-30 |  | 2017-07-01 |  | 2017-07-02
| 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午
杨竞 | 跟进郑行无纸化进度 | 无纸化分享 | 项目梳理 | 项目梳理 | 项目梳理 | 项目梳理 | 项目梳理 | 项目梳理 | 项目梳理 | 项目梳理
Formulas:
下午 = WEEKNUM([上午, row below])

## Week 24-25
Weekly schedule |  |  |  |  | Week | 24
人员 | 2017-06-12 |  | 2017-06-13 |  | 2017-06-14 |  | 2017-06-15 |  | 2017-06-16 |  | 2017-06-17 |  | 2017-06-18
| 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午
杨竞 | 沟通百信银行投标文件 | 准备无纸化汇报 | 准备无纸化汇报 郑行贸融需求需要支持，内部梳理方案，确认ukey签名可行 | （外出）昆仑银行无纸化交流 | （外出）郑州银行贸融无纸化交流 | （外出）郑州银行贸融无纸化交流 | （外出）郑州银行贸融无纸化交流 | （外出）郑州银行贸融无纸化交流 | （外出）郑州银行贸融无纸化交流 | （外出）郑州银行贸融无纸化交流
Weekly schedule |  |  |  |  | Week | 25
人员 | 2017-06-19 |  | 2017-06-20 |  | 2017-06-21 |  | 2017-06-22 |  | 2017-06-23 |  | 2017-06-24 |  | 2017-06-25
| 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午
杨竞 | 产品学习 | 产品学习 | 产品学习 | 产品学习 | 产品学习 | 产品学习 | 产品学习 | 产品学习 | 产品学习 | 产品学习
Formulas:
下午 = WEEKNUM([上午, row below])

## Week 23-24
Weekly schedule |  |  |  |  | Week | 23
人员 | 2017-06-05 |  | 2017-06-06 |  | 2017-06-07 |  | 2017-06-08 |  | 2017-06-09 |  | 2017-06-10 |  | 2017-06-11
| 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午
杨竞 | 郑州银行无纸化（外出） | 支持沙县小吃项目上线。解决印章字体问题，定为仿宋。修订接口文档和demo程序（外出） | 郑州银行无纸化（外出） | 沙县小吃项目上线后沟通。贸融渠道需求初步沟通。修订接口文档和demo程序。（外出） | 郑州银行无纸化项目梳理 | 增加验章接口和demo | 郑州银行无纸化项目梳理 | 编写百信银行投标文件 | 编写百信银行投标文件 | 编写百信银行投标文件
Weekly schedule |  |  |  |  | Week | 24
人员 | 2017-06-12 |  | 2017-06-13 |  | 2017-06-14 |  | 2017-06-15 |  | 2017-06-16 |  | 2017-06-17 |  | 2017-06-18
| 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午
杨竞 | 编写百信银行投标文件 | 编写百信银行投标文件 | 编写百信银行投标文件 | 编写百信银行投标文件 | 配合百信银行项目投标 | 配合百信银行项目投标 | 产品学习 | 产品学习 | 产品学习 | 产品学习
Formulas:
下午 = WEEKNUM([上午, row below])

## 20160328-20160403 (hidden)
分组 | 姓名 | 3月28日 星期一 |  | 3月29日 星期二 |  | 3月30日 星期三 |  | 3月31日 星期四 |  | 4月1日 星期五 |  | 4月2日 星期六 | 4月3日 星期日
|  | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午
经理 | 马春旺
一组 | 韩风
王冬冬
刘淑敏
二组 | 李达
刘超军
王自冲
三组 | 马聪磊
刘子龙
吕冰
副经理 | 龚喜杰
四组 | 左小军
赵胜利
吴志明
五组 | 贺磊
李鹏
毕鑫龙
六组 | 程玉彬
王博
高佩艳
副经理 | 王洪波
七组 | 熊帅
八组 | 张琦
魏志杰
运营中心 | 施威
刘程琳
李哲
张帆
张诚
王瑞萍
庄岩
欧阳
胡俊燕
长孙菲
张华