## Week 18-19
BIWEEKLY WORK SCHEDULE |  |  |  |  | © 2017 PAPERLESS LLC
|  | Starting: | 2017-05-01 | « Every Monday | For reference …
For the Week of: | 2017-05-01 |  | 18 |  |  | Month: | 5 |  | Year: | 2017
2017-05-01
| MORNING | AFTERNOON | EVENING |  | Su | M | Tu | W | Th | F | Sa
2017-05-01 | [5 empty] | 2017-05-01 | 2017-05-02 | 2017-05-03 | 2017-05-04 | 2017-05-05 | 2017-05-06
2017-05-01 | 劳动节 | 劳动节 | what |  | 2017-05-07 | 2017-05-08 | 2017-05-09 | 2017-05-10 | 2017-05-11 | 2017-05-12 | 2017-05-13
[5 empty] | 2017-05-14 | 2017-05-15 | 2017-05-16 | 2017-05-17 | 2017-05-18 | 2017-05-19 | 2017-05-20
[5 empty] | 2017-05-21 | 2017-05-22 | 2017-05-23 | 2017-05-24 | 2017-05-25 | 2017-05-26 | 2017-05-27
[5 empty] | 2017-05-28 | 2017-05-29 | 2017-05-30 | 2017-05-31
2017-05-02
2017-05-02 | 产品培训 | 产品培训
| 无纸化方案培训 | 无纸化方案培训 |  |  | INSTRUCTIONS
• Enter the Start Time in cell A6 as "8:00 AM"
• Enter the Start Date for the week in cell C4
2017-05-03
2017-05-03 | 产品学习 | 产品学习
2017-05-04
2017-05-04 | 郑州银行沙县小吃项目应用无纸化上线支持 | 郑州银行沙县小吃项目应用无纸化上线支持
2017-05-05
2017-05-05 | 郑州银行沙县小吃项目应用无纸化上线支持 | 郑州银行沙县小吃项目应用无纸化上线支持
| 部署正式环境主服务器前置与无纸化服务 | 部署正式环境主服务器前置与无纸化服务
2017-05-06
2017-05-06 | 郑州银行沙县小吃项目应用无纸化上线支持 | 郑州银行沙县小吃项目应用无纸化上线支持
| 协调研发人员远程支持上线 | 协调研发人员远程支持上线
2017-05-07
2017-05-07 | 郑州银行沙县小吃项目应用无纸化上线支持 | 郑州银行沙县小吃项目应用无纸化上线支持 | 郑州银行沙县小吃项目应用无纸化上线支持
| 协调研发人员远程支持上线 | 协调研发人员远程支持上线 | 协调研发人员远程支持上线
For the Week of: | 2017-05-08 |  | 19
2017-05-08
2017-05-08 | 郑州银行沙县小吃项目应用无纸化上线支持 | 郑州银行沙县小吃项目应用无纸化上线支持 | 郑州银行沙县小吃项目应用无纸化上线支持
| 与研发人员现场调试前置服务 | 与研发人员现场调试前置服务 | 与研发人员现场调试前置服务
2017-05-09
2017-05-09 | 郑州银行沙县小吃项目应用无纸化上线支持 | 郑州银行沙县小吃项目应用无纸化上线支持 | 郑州银行沙县小吃项目应用无纸化上线支持
| 与研发人员现场调试前置服务 | 与研发人员现场调试前置服务 | 与研发人员现场调试前置服务
2017-05-10
2017-05-10 | 郑州银行沙县小吃项目应用无纸化上线支持 | 郑州银行沙县小吃项目应用无纸化上线支持
| 协调研发远程支持手写控件调试 | 协调研发远程支持手写控件调试
| 沟通esb调整方案需求 | 沟通esb调整方案需求
2017-05-11
2017-05-11 | 郑州银行沙县小吃项目应用无纸化上线支持 | 郑州银行沙县小吃项目应用无纸化上线支持 | 郑州银行沙县小吃项目应用无纸化上线支持
沟通手写控件需求
2017-05-12
2017-05-12 | 郑州银行沙县小吃项目应用无纸化上线支持 | 郑州银行沙县小吃项目应用无纸化上线支持
| 沟通esb调整方案需求 | 沟通esb调整方案需求
2017-05-13
2017-05-13
2017-05-14
2017-05-14
Formulas:
M = IF([Su]="",IF(WEEKDAY(G4,1)=MOD(1,7)+1,G4,""),[Su]+1)
M = IF([Su]="","",IF(MONTH([Su]+1)<>MONTH([Su]),"",[Su]+1))
Tu = IF([M]="",IF(WEEKDAY(G4,1)=MOD(1+1,7)+1,G4,""),[M]+1)
W = IF([Tu]="",IF(WEEKDAY(G4,1)=MOD(1+2,7)+1,G4,""),[Tu]+1)
Th = IF([W]="",IF(WEEKDAY(G4,1)=MOD(1+3,7)+1,G4,""),[W]+1)
F = IF([Th]="",IF(WEEKDAY(G4,1)=MOD(1+4,7)+1,G4,""),[Th]+1)
Sa = IF([F]="",IF(WEEKDAY(G4,1)=MOD(1+5,7)+1,G4,""),[F]+1)
Su = IF([Sa, row above]="","",IF(MONTH([Sa, row above]+1)<>MONTH([Sa, row above]),"",[Sa, row above]+1))

## Week 20-21
BIWEEKLY WORK SCHEDULE |  |  |  |  | © 2017 PAPERLESS LLC
|  | Starting: | 2017-05-15 | « Every Monday | For reference …
For the Week of: | 2017-05-15 |  | 20 |  |  | Month: | 5 |  | Year: | 2017
2017-05-01
| MORNING | AFTERNOON | EVENING |  | Su | M | Tu | W | Th | F | Sa
2017-05-15 | [5 empty] | 2017-05-01 | 2017-05-02 | 2017-05-03 | 2017-05-04 | 2017-05-05 | 2017-05-06
2017-05-15 | 熟悉linux系统下部署操作 | 整理socket版接口文档和标准版接口文档 | 整理socket版接口文档和标准版接口文档 |  | 2017-05-07 | 2017-05-08 | 2017-05-09 | 2017-05-10 | 2017-05-11 | 2017-05-12 | 2017-05-13
| 与开发沟通郑行项目开发进度 |  |  |  | 2017-05-14 | 2017-05-15 | 2017-05-16 | 2017-05-17 | 2017-05-18 | 2017-05-19 | 2017-05-20
[5 empty] | 2017-05-21 | 2017-05-22 | 2017-05-23 | 2017-05-24 | 2017-05-25 | 2017-05-26 | 2017-05-27
[5 empty] | 2017-05-28 | 2017-05-29 | 2017-05-30 | 2017-05-31
2017-05-16 | （外出）
2017-05-16 | 郑行项目进展沟通，开发提测 | 前往郑州 | 形成socket版接口文档
| 前往郑州 | 形成socket版接口文档 | 修改完成郑行鼎融易上线所需复合签章接口 |  | INSTRUCTIONS
• Enter the Start Time in cell A6 as "8:00 AM"
• Enter the Start Date for the week in cell C4
2017-05-17 | （外出）
2017-05-17 | 参加郑州银行无纸化方案交流会及答疑 | 参加与郑州银行柜面无纸化业务交流 | 讨论并梳理郑州银行应用无纸化业务流程并形成文档
参加PDF文件传输是否通过ESB方案沟通
2017-05-18 | （外出）
2017-05-18 | 确认沙县小吃业务流程 | 调通ESB方式的签章接口调用，配合ESB与直连两种方式的压测
沟通ESB与直连方式的利弊与影响
2017-05-19 | （外出）
2017-05-19 | 与苏旭沟通压测结果，建议直连方案
配合推动行方尽快确定方案，确保系统平稳上线
2017-05-20
2017-05-20 | 初步计划到郑州银行现场支持 | 初步计划到郑州银行现场支持
2017-05-21
2017-05-21 | 初步计划到郑州银行现场支持 | 初步计划到郑州银行现场支持
For the Week of: | 2017-05-22 |  | 21
2017-05-22 | （外出）
2017-05-22 | 初步计划到郑州银行现场支持，确定最终传输方案后做相应工作安排。
补充本次实施方案
2017-05-23
2017-05-23 | 初步计划到郑州银行现场支持 | 初步计划到郑州银行现场支持
2017-05-24
2017-05-24 | 初步计划到郑州银行现场支持 | 初步计划到郑州银行现场支持
2017-05-25
2017-05-25 | 初步计划到郑州银行现场支持 | 初步计划到郑州银行现场支持
2017-05-26
2017-05-26 | 初步计划到郑州银行现场支持 | 初步计划到郑州银行现场支持
2017-05-27
2017-05-27 | 初步计划到郑州银行现场支持 | 初步计划到郑州银行现场支持
2017-05-28
2017-05-28
Formulas:
M = IF([Su]="",IF(WEEKDAY(G4,1)=MOD(1,7)+1,G4,""),[Su]+1)
M = IF([Su]="","",IF(MONTH([Su]+1)<>MONTH([Su]),"",[Su]+1))
Tu = IF([M]="",IF(WEEKDAY(G4,1)=MOD(1+1,7)+1,G4,""),[M]+1)
W = IF([Tu]="",IF(WEEKDAY(G4,1)=MOD(1+2,7)+1,G4,""),[Tu]+1)
Th = IF([W]="",IF(WEEKDAY(G4,1)=MOD(1+3,7)+1,G4,""),[W]+1)
F = IF([Th]="",IF(WEEKDAY(G4,1)=MOD(1+4,7)+1,G4,""),[Th]+1)
Sa = IF([F]="",IF(WEEKDAY(G4,1)=MOD(1+5,7)+1,G4,""),[F]+1)
Su = IF([Sa, row above]="","",IF(MONTH([Sa, row above]+1)<>MONTH([Sa, row above]),"",[Sa, row above]+1))