## 11-2
Weekly schedule |  |  |  |  | Week | 44
人员 | 2017-10-30 |  | 2017-10-31 |  | 2017-11-01 |  | 2017-11-02 |  | 2017-11-03 |  | 2017-11-04 |  | 2017-11-05
| 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午
李军 | 北京捷越电子签章系统3250测试，编制demo 泛微OA交流总结 | 北京立思辰新技术有限公司银行无纸化方案交流（外出） | 北京捷越电子签章系统利用电子签章3231jar包测试，编制demo，远程指导客户 | 北京捷越现场支撑修改demo（外出） | 贝壳金控云证通+无纸化项目配合客户测试，准备演示资料、视频（外出） | 测试无纸化外部合成与签章接口demo，处理先RSA后sm2签章显示问题，明确客户时间戳需求，更换上线方案申请通讯证书（外出） | 北京捷越无纸化系统一个关键字多行签章测试，编制demo，跟进贝壳金控通讯证书 | 贝壳金控预生产系统、生产系统部署完成（外出） | 乌镇展会准备资料 | 乌镇展会准备资料
Weekly schedule |  |  |  |  | Week | 46
人员 | 2017-11-13 |  | 2017-11-14 |  | 2017-11-15 |  | 2017-11-16 |  | 2017-11-17 |  | 2017-11-18 |  | 2017-11-19
| 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午
李军 | 本周主要工作在支撑贝壳签章上线，乌镇展会准备贯通，信托方案三大块，基于客户没有具体提供上线时间，具体安排暂定 | 本周主要工作在支撑贝壳签章上线，乌镇展会准备贯通，信托方案三大块，基于客户没有具体提供上线时间，具体安排暂定 | 本周主要工作在支撑贝壳签章上线，乌镇展会准备贯通，信托方案三大块，基于客户没有具体提供上线时间，具体安排暂定 | 本周主要工作在支撑贝壳签章上线，乌镇展会准备贯通，信托方案三大块，基于客户没有具体提供上线时间，具体安排暂定 | 本周主要工作在支撑贝壳签章上线，乌镇展会准备贯通，信托方案三大块，基于客户没有具体提供上线时间，具体安排暂定 | 本周主要工作在支撑贝壳签章上线，乌镇展会准备贯通，信托方案三大块，基于客户没有具体提供上线时间，具体安排暂定 | 本周主要工作在支撑贝壳签章上线，乌镇展会准备贯通，信托方案三大块，基于客户没有具体提供上线时间，具体安排暂定 | 本周主要工作在支撑贝壳签章上线，乌镇展会准备贯通，信托方案三大块，基于客户没有具体提供上线时间，具体安排暂定 | 本周主要工作在支撑贝壳签章上线，乌镇展会准备贯通，信托方案三大块，基于客户没有具体提供上线时间，具体安排暂定 | 本周主要工作在支撑贝壳签章上线，乌镇展会准备贯通，信托方案三大块，基于客户没有具体提供上线时间，具体安排暂定
Formulas:
下午 = WEEKNUM([上午, row below])

## 10-27
Weekly schedule |  |  |  |  | Week | 43
人员 | 2017-10-23 |  | 2017-10-24 |  | 2017-10-25 |  | 2017-10-26 |  | 2017-10-27 |  | 2017-10-28 |  | 2017-10-29
| 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午
李军 | 湘西州公积金项目支撑、滴滴贷款交流 | 湘西州公积金项目支撑、滴滴贷款交流 | 郑州银行消费金融项目支撑（外出）、湘西州公积金项目支撑、国富人寿方案 | 郑州银行消费金融项目支撑（外出）、湘西州公积金项目支撑、国富人寿方案 | 郑州银行消费金融项目支撑（外出）、湘西州公积金项目支撑、国富人寿方案 | 郑州银行消费金融项目支撑（外出）、湘西州公积金项目支撑、国富人寿方案 | 郑州银行消费金融项目支撑（外出） | 郑州银行消费金融项目支撑（外出） | 恒天明泽接口使用指导，系统升级（外出） | OA技术对接
Weekly schedule |  |  |  |  | Week | 44
人员 | 2017-10-30 |  | 2017-10-31 |  | 2017-11-01 |  | 2017-11-02 |  | 2017-11-03 |  | 2017-11-04 |  | 2017-11-05
| 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午
李军 | 北京立思辰新技术有限公司无纸化交流（外出） | 北京立思辰新技术有限公司无纸化交流（外出） | 北京捷越项目支撑、信托无纸化方案、整理无纸化产品的思路 | 北京捷越项目支撑、信托无纸化方案、整理无纸化产品的思路 | 北京捷越项目支撑、信托无纸化方案、整理无纸化产品的思路 | 北京捷越项目支撑、信托无纸化方案、整理无纸化产品的思路 | 北京捷越项目支撑、信托无纸化方案、整理无纸化产品的思路 | 北京捷越项目支撑、信托无纸化方案、整理无纸化产品的思路 | 北京捷越项目支撑、信托无纸化方案、整理无纸化产品的思路 | 北京捷越项目支撑、信托无纸化方案、整理无纸化产品的思路
Formulas:
下午 = WEEKNUM([上午, row below])

## 10-20
Weekly schedule |  |  |  |  | Week | 42
人员 | 2017-10-16 |  | 2017-10-17 |  | 2017-10-18 |  | 2017-10-19 |  | 2017-10-20 |  | 2017-10-21 |  | 2017-10-22
| 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午
李军 | 捷越Demo编制修改测试 | 湘西州投标资料准备 | 捷越无纸化系统升级测试 | 捷越无纸化系统升级测试 | 上午19大开幕式观看 | oa需求沟通 | 滴滴无纸化生产系统部署配置测试 | 滴滴无纸化生产系统部署配置测试 | 贝壳金控流程需求沟通。 | 贝壳金控流程需求沟通。
Weekly schedule |  |  |  |  | Week | 43
人员 | 2017-10-23 |  | 2017-10-24 |  | 2017-10-25 |  | 2017-10-26 |  | 2017-10-27 |  | 2017-10-28 |  | 2017-10-29
| 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午
李军 | oa技术层面对接，北京捷越性能测试准备与原生产系统证书处理跟进，贝壳金控技术支撑 | oa技术层面对接，北京捷越性能测试准备与原生产系统证书处理跟进，贝壳金控技术支撑 | oa技术层面对接，北京捷越性能测试准备与原生产系统证书处理跟进，贝壳金控技术支撑 | oa技术层面对接，北京捷越性能测试准备与原生产系统证书处理跟进，贝壳金控技术支撑 | oa技术层面对接，北京捷越性能测试准备与原生产系统证书处理跟进，贝壳金控技术支撑 | oa技术层面对接，北京捷越性能测试准备与原生产系统证书处理跟进，贝壳金控技术支撑 | oa技术层面对接，北京捷越性能测试准备与原生产系统证书处理跟进，贝壳金控技术支撑 | oa技术层面对接，北京捷越性能测试准备与原生产系统证书处理跟进，贝壳金控技术支撑 | oa技术层面对接，北京捷越性能测试准备与原生产系统证书处理跟进，贝壳金控技术支撑 | oa技术层面对接，北京捷越性能测试准备与原生产系统证书处理跟进，贝壳金控技术支撑
Formulas:
下午 = WEEKNUM([上午, row below])

## 10-13
Weekly schedule |  |  |  |  | Week | 41
人员 | 2017-10-09 |  | 2017-10-10 |  | 2017-10-11 |  | 2017-10-12 |  | 2017-10-13 |  | 2017-10-14 |  | 2017-10-15
| 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午
李军 | 中关村银行无纸化系统材料准备 滴滴无纸化项目支撑 | 中关村银行无纸化系统材料准备 滴滴无纸化项目支撑 无纸化一体机需求讨论 | 捷越升级系统测试 滴滴无纸化项目支撑 无纸化一体机需求讨论 | 捷越升级系统测试 滴滴无纸化项目支撑 无纸化一体机需求讨论 | 北京捷越系统升级（外出） | 北京捷越系统升级，需求讨论（外出） | 北京捷越问题讨论 滴滴出行无纸化项目支撑 | 滴滴出行无纸化项目系统部署 | 贷微赢（大连）小额再贷款股份有限公司无纸化项目交流（外出） | 滴滴出行无纸化项目跟进
Weekly schedule |  |  |  |  | Week | 42
人员 | 2017-10-16 |  | 2017-10-17 |  | 2017-10-18 |  | 2017-10-19 |  | 2017-10-20 |  | 2017-10-21 |  | 2017-10-22
| 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午
李军 | 北京捷越无纸化系统跟进 滴滴无纸化系统跟进 贷微赢（大连）小额再贷款股份有限公司无纸化项目 | 北京捷越无纸化系统跟进 滴滴无纸化系统跟进 贷微赢（大连）小额再贷款股份有限公司无纸化项目 | 北京捷越无纸化系统跟进 滴滴无纸化系统跟进 贷微赢（大连）小额再贷款股份有限公司无纸化项目 | 北京捷越无纸化系统跟进 滴滴无纸化系统跟进 贷微赢（大连）小额再贷款股份有限公司无纸化项目 | 北京捷越无纸化系统跟进 滴滴无纸化系统跟进 贷微赢（大连）小额再贷款股份有限公司无纸化项目 | 北京捷越无纸化系统跟进 滴滴无纸化系统跟进 贷微赢（大连）小额再贷款股份有限公司无纸化项目 | 北京捷越无纸化系统跟进 滴滴无纸化系统跟进 贷微赢（大连）小额再贷款股份有限公司无纸化项目 | 北京捷越无纸化系统跟进 滴滴无纸化系统跟进 贷微赢（大连）小额再贷款股份有限公司无纸化项目 | 北京捷越无纸化系统跟进 滴滴无纸化系统跟进 贷微赢（大连）小额再贷款股份有限公司无纸化项目 | 北京捷越无纸化系统跟进 滴滴无纸化系统跟进 贷微赢（大连）小额再贷款股份有限公司无纸化项目
Formulas:
下午 = WEEKNUM([上午, row below])

## 9-30
Weekly schedule |  |  |  |  | Week | 39
人员 | 2017-09-25 |  | 2017-09-26 |  | 2017-09-27 |  | 2017-09-28 |  | 2017-09-29 |  | 2017-09-30 |  | 2017-10-01
| 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午
李军 | 贝壳金控项目交流 | 河北幸福接口测试 | 滴滴打车项目支撑 | 滴滴打车项目支撑 | 无纸化系统预植场景证书测试 | 无纸化系统预植场景证书测试 | 北京捷越两渠道证书量统计处理 | 河北幸福项目需求变更 贝壳金控项目接入第三方签章测试 | 河北幸福demo测试 | 贝壳金控项目支撑 滴滴打车预植场景证书项目支撑 | 滴滴打车预植场景证书项目支撑 | 滴滴打车预植场景证书项目交流
Weekly schedule |  |  |  |  | Week | 41
人员 | 2017-10-09 |  | 2017-10-10 |  | 2017-10-11 |  | 2017-10-12 |  | 2017-10-13 |  | 2017-10-14 |  | 2017-10-15
| 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午
李军 | 捷越无纸化支撑 | 捷越无纸化支撑 | 捷越无纸化支撑 | 捷越无纸化支撑 | 捷越无纸化支撑 | 捷越无纸化支撑 | 捷越无纸化支撑 | 捷越无纸化支撑 | 捷越无纸化支撑 | 捷越无纸化支撑
Formulas:
下午 = WEEKNUM([上午, row below])

## 9-22
Weekly schedule |  |  |  |  | Week | 38
人员 | 2017-09-18 |  | 2017-09-19 |  | 2017-09-20 |  | 2017-09-21 |  | 2017-09-22 |  | 2017-09-23 |  | 2017-09-24
| 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午
李军 | 北京捷越jar包IO流未关闭问题处理 | 泛华保险需求策略整理，以及无纸化功能讲解 | 项目管理讲座 | 北京捷越联合无纸化关键字签章定制化需求处理 | 北京捷越联合无纸化关键字签章定制化需求处理 | 北京捷越数据库数据清理，PDF模板制作，贝壳金控项目支撑 | 北京捷越联合无纸化关键字签章定制化需求处理，KT宕机配合处理 | KT宕机配合处理 | 平顶山银行上线支撑 | 平顶山银行上线支撑
Weekly schedule |  |  |  |  | Week | 39
人员 | 2017-09-25 |  | 2017-09-26 |  | 2017-09-27 |  | 2017-09-28 |  | 2017-09-29 |  | 2017-09-30 |  | 2017-10-01
| 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午
李军 | 贝壳金控无纸化+云证通交流 | 捷越无纸化支撑 | 捷越无纸化支撑 | 捷越无纸化支撑 | 捷越无纸化支撑 | 捷越无纸化支撑 | 捷越无纸化支撑 | 捷越无纸化支撑 | 捷越无纸化支撑 | 捷越无纸化支撑
Formulas:
下午 = WEEKNUM([上午, row below])

## 9-15
Weekly schedule |  |  |  |  | Week | 37
人员 | 2017-09-11 |  | 2017-09-12 |  | 2017-09-13 |  | 2017-09-14 |  | 2017-09-15 |  | 2017-09-16 |  | 2017-09-17
| 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午
李军 | 新人汇报 | 新人汇报 | 平顶山银行无纸化，前置程序更新，协助客户测试，集成，文档更新，项目验收文档准备 | 平顶山银行无纸化，前置程序更新，协助客户测试，集成，文档更新，项目验收文档准备 | 平顶山银行无纸化，前置程序更新，协助客户测试，集成，文档更新，项目验收文档准备 | 平顶山银行无纸化，前置程序更新，协助客户测试，集成，文档更新，项目验收文档准备 | 处理百瑞信托挂载FTP | 准备郑州银行新筹建消费金融无纸化建设PPT | 消费金融技术交流 | 返京
Weekly schedule |  |  |  |  | Week | 38
人员 | 2017-09-18 |  | 2017-09-19 |  | 2017-09-20 |  | 2017-09-21 |  | 2017-09-22 |  | 2017-09-23 |  | 2017-09-24
| 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午
李军 | 捷越无纸化支撑，信托方案 | 捷越无纸化支撑，信托方案 | 捷越无纸化支撑，信托方案 | 捷越无纸化支撑，信托方案 | 捷越无纸化支撑，信托方案 | 捷越无纸化支撑，信托方案 | 捷越无纸化支撑，信托方案 | 捷越无纸化支撑，信托方案 | 平顶山银行上线（外出） | 平顶山银行上线（外出）
Formulas:
下午 = WEEKNUM([上午, row below])

## 9-8
Weekly schedule |  |  |  |  | Week | 36
人员 | 2017-09-04 |  | 2017-09-05 |  | 2017-09-06 |  | 2017-09-07 |  | 2017-09-08 |  | 2017-09-09 |  | 2017-09-10
| 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午
李军 | 贝壳金控无纸化+云证通交流（外出） | 贝壳金控无纸化+云证通交流（外出）； 贝壳金控接口、资料准备 | 产品规划 | 产品规划 | 产品规划 | 产品规划 | 产品规划 | 产品规划 | 产品规划 | 产品规划
Weekly schedule |  |  |  |  | Week | 37
人员 | 2017-09-11 |  | 2017-09-12 |  | 2017-09-13 |  | 2017-09-14 |  | 2017-09-15 |  | 2017-09-16 |  | 2017-09-17
| 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午
李军 | 新人汇报 | 新人汇报 | 平顶山银行实施交流（外出） | 平顶山银行实施交流（外出） | 平顶山银行实施交流（外出） | 平顶山银行实施交流（外出） | 平顶山银行实施交流（外出） | 平顶山银行实施交流（外出） | 平顶山银行实施交流（外出） | 平顶山银行实施交流（外出）
Formulas:
下午 = WEEKNUM([上午, row below])

## 8-25
Weekly schedule |  |  |  |  | Week | 34
人员 | 2017-08-21 |  | 2017-08-22 |  | 2017-08-23 |  | 2017-08-24 |  | 2017-08-25 |  | 2017-08-26 |  | 2017-08-27
| 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午
李军 | 北京捷越项目支撑 | 北京捷越无纸化交流（外出） | 华泰汽车金融PPT准备 | 华泰汽车金融无纸化交流（外出） | 国家信息安全中心无纸化交流 | 钱包金服无纸化解决方案、接口资料准备 | 北京捷越项目流程、接口交流（外出） | 工控机无纸化部署、柜面演示外设接入，演示 | 柜面无纸化的使用，无纸化系统功能介绍准备 | 民生银行无纸化系统功能展示、柜面流程演示（外出）
Weekly schedule |  |  |  |  | Week | 35
人员 | 2017-08-28 |  | 2017-08-29 |  | 2017-08-30 |  | 2017-08-31 |  | 2017-09-01 |  | 2017-09-02 |  | 2017-09-03
| 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午
李军 | 信托无纸化方案 | 信托无纸化方案 | 演示demo整理 | 演示demo整理 | 汇报资料及PPT准备 无纸化接口整理 | 汇报资料及PPT准备 无纸化接口整理 | 汇报资料及PPT准备 无纸化接口整理 | 汇报资料及PPT准备 无纸化接口整理 | 汇报资料及PPT准备 无纸化接口整理 | 汇报资料及PPT准备 无纸化接口整理
Formulas:
下午 = WEEKNUM([上午, row below])

## 8-18
Weekly schedule |  |  |  |  | Week | 33
人员 | 2017-08-14 |  | 2017-08-15 |  | 2017-08-16 |  | 2017-08-17 |  | 2017-08-18 |  | 2017-08-19 |  | 2017-08-20
| 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午
李军 | 信托无纸化方案 | 钱包金服无纸化交流 | 无纸化接口demo调用； 钱包金服项目接口及判例资料准备 | 无纸化接口demo调用 钱包金服项目接口及判例资料准备 北京捷越项目支持 | 北京捷越移动端无纸化项目交流以及电子签章系统问题配合处理 | 北京捷越移动端无纸化项目交流以及电子签章系统问题配合处理 | 北京捷越项目支撑 | 无纸化功能介绍文档 无纸化接口调用 | 无纸化系统3654部署使用 北京捷越项目支撑 | 信托无纸化方案
Weekly schedule |  |  |  |  | Week | 34
人员 | 2017-08-21 |  | 2017-08-22 |  | 2017-08-23 |  | 2017-08-24 |  | 2017-08-25 |  | 2017-08-26 |  | 2017-08-27
| 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午
李军 | 平顶山银行项目支撑 | 平顶山银行项目支撑 | 平顶山银行项目支撑 | 平顶山银行项目支撑 | 平顶山银行项目支撑 | 平顶山银行项目支撑 | 平顶山银行项目支撑 | 平顶山银行项目支撑 | 平顶山银行项目支撑 | 平顶山银行项目支撑
Formulas:
下午 = WEEKNUM([上午, row below])

## 8-11
Weekly schedule |  |  |  |  | Week | 30
人员 | 2017-07-24 |  | 2017-07-25 |  | 2017-07-26 |  | 2017-07-27 |  | 2017-07-28 |  | 2017-07-29 |  | 2017-07-30
| 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午
李军 | 包商银行讲标PPT准备 | 包商银行讲标PPT准备 | 包商银行讲标 | 包商银行招标 | 包商银行招标 | 包商银行招标 | 签名验签服务器培训 | ASN.1相关学习 | 证券行业方案 | 证券行业方案
Weekly schedule |  |  |  |  | Week | 31
人员 | 2017-07-31 |  | 2017-08-01 |  | 2017-08-02 |  | 2017-08-03 |  | 2017-08-04 |  | 2017-08-05 |  | 2017-08-06
| 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午
李军 | 北京捷越无纸化项目 信托无纸化方案 | 北京捷越无纸化项目 信托无纸化方案 | 北京捷越无纸化项目 信托无纸化方案 | 北京捷越无纸化项目 信托无纸化方案 | 北京捷越无纸化项目 信托无纸化方案 | 北京捷越无纸化项目 信托无纸化方案 | 北京捷越无纸化项目 信托无纸化方案 | 北京捷越无纸化项目 信托无纸化方案 | 北京捷越无纸化项目 信托无纸化方案 | 北京捷越无纸化项目 信托无纸化方案
Formulas:
下午 = WEEKNUM([上午, row below])

## 8-4
Weekly schedule |  |  |  |  | Week | 30
人员 | 2017-07-24 |  | 2017-07-25 |  | 2017-07-26 |  | 2017-07-27 |  | 2017-07-28 |  | 2017-07-29 |  | 2017-07-30
| 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午
李军 | 大都会人寿CFCA实力介绍 | weblogic安装 | 山东农信电子印章专题实施标书 | 山东农信电子印章专题实施标书 | 山东农信电子印章专题实施标书 | 山东农信电子印章专题实施标书 | 包商银行电子签名系统项目标书 | 包商银行电子签名系统项目标书 | 包商银行电子签名系统项目标书 | 包商银行电子签名系统项目标书
Weekly schedule |  |  |  |  | Week | 31
人员 | 2017-07-31 |  | 2017-08-01 |  | 2017-08-02 |  | 2017-08-03 |  | 2017-08-04 |  | 2017-08-05 |  | 2017-08-06
| 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午
李军 | 包商银行讲标PPT准备 | 包商银行讲标PPT准备 | 包商银行讲标 | 保险、物流无纸化方案 | 保险、物流无纸化方案 | 保险、物流无纸化方案 | 保险、物流无纸化方案 | 保险、物流无纸化方案 | 保险、物流无纸化方案 | 保险、物流无纸化方案
Formulas:
下午 = WEEKNUM([上午, row below])

## 7-28
Weekly schedule |  |  |  |  | Week | 30
人员 | 2017-07-24 |  | 2017-07-25 |  | 2017-07-26 |  | 2017-07-27 |  | 2017-07-28 |  | 2017-07-29 |  | 2017-07-30
| 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午
李军 | 拉通会，无纸化+云证通 | 复合签章接口多场景接口代码重组 | OA应用方案 | 中石油手写屏问题配合厂商处理（外出） | 中石油手写屏问题跟进 | 中石油手写屏问题配合厂商处理（外出） | 现代汽车消费金融项目准备，北京捷越项目跟进 | 现代汽车消费金融项目交流（外出） | 中石油手写屏问题分析与解决方案 | 大都会人寿
Weekly schedule |  |  |  |  | Week | 31
人员 | 2017-07-31 |  | 2017-08-01 |  | 2017-08-02 |  | 2017-08-03 |  | 2017-08-04 |  | 2017-08-05 |  | 2017-08-06
| 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午
李军 | 拉通会 | 北京捷越无纸化项目跟进 标书 | 北京捷越无纸化项目跟进 标书 | 北京捷越无纸化项目跟进 标书 | 北京捷越无纸化项目跟进 标书 | 北京捷越无纸化项目跟进 标书 | 北京捷越无纸化项目跟进 标书 | 北京捷越无纸化项目跟进 标书 | 北京捷越无纸化项目跟进 标书 | 北京捷越无纸化项目跟进 标书
Formulas:
下午 = WEEKNUM([上午, row below])

## 7-21
Weekly schedule |  |  |  |  | Week | 29
人员 | 2017-07-17 |  | 2017-07-18 |  | 2017-07-19 |  | 2017-07-20 |  | 2017-07-21 |  | 2017-07-22 |  | 2017-07-23
| 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午
李军 | 拉通会，梳理RA部署以及配置参数的含义 | 部门例会 | 长城国瑞证券交流准备 | 长城国瑞证券交流 | OA需求方案 | 长城国瑞证券需求讨论 | 北京捷越联合无纸化交流准备 | 北京捷越联合无纸化交流 | 长城国瑞证券无纸化方案 | 长城国瑞证券无纸化方案
Weekly schedule |  |  |  |  | Week | 30
人员 | 2017-07-24 |  | 2017-07-25 |  | 2017-07-26 |  | 2017-07-27 |  | 2017-07-28 |  | 2017-07-29 |  | 2017-07-30
| 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午
李军 | 拉通会 | 北京捷越无纸化项目跟进 复合签章接口多场景的代码改动 | 北京捷越无纸化项目跟进 RA售前方案PPT | 北京捷越无纸化项目跟进 RA售前方案PPT | 北京捷越无纸化项目跟进 无纸化售前套路总结 | 北京捷越无纸化项目跟进 无纸化接口自行处理，编写实例 | 北京捷越无纸化项目跟进 无纸化售前套路总结 | 北京捷越无纸化项目跟进 无纸化接口自行处理，编写实例 | 北京捷越无纸化项目跟进 根据拉通会的交流情况，学习其他产品 | 北京捷越无纸化项目跟进 根据拉通会的交流情况，学习其他产品
Formulas:
下午 = WEEKNUM([上午, row below])

## newest (2)
Weekly schedule |  |  |  |  | Week | 24
人员 | 2017-06-12 |  | 2017-06-13 |  | 2017-06-14 |  | 2017-06-15 |  | 2017-06-16 |  | 2017-06-17 |  | 2017-06-18
| 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午
李军 | 百信银行标书修改 | linux下无纸化系统部署（解决本地网页及数据库管理工具无法访问虚拟机数据库的问题） | 哈尔滨银行无纸化项目标书 | 哈尔滨银行无纸化项目标书 | 哈尔滨银行无纸化项目标书 | 哈尔滨银行无纸化项目标书 | 晋城银行无纸化交流 | 晋城银行无纸化交流 | 晋城银行无纸化交流 | 无纸化柜面DEMO和移动营销DEMO的安装和演示
Weekly schedule |  |  |  |  | Week | 25
人员 | 2017-06-19 |  | 2017-06-20 |  | 2017-06-21 |  | 2017-06-22 |  | 2017-06-23 |  | 2017-06-24 |  | 2017-06-25
| 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午
李军 | Linux环境下搭建无纸化系统，自己制作模板完成基本接口的完整调用 | Linux环境下搭建无纸化系统，自己制作模板完成基本接口的完整调用 | 无纸化解决方案从系统架构、功能、司法实践的角度细化方案讲解内容 | 无纸化解决方案从系统架构、功能、司法实践的角度细化方案讲解内容 | 无纸化系统安装部署（web logic+oracle） | 无纸化系统安装部署（web logic+oracle） | 无纸化系统接口调用 | 实施方案ppt | 实施方案ppt | 实施方案讲解
Formulas:
下午 = WEEKNUM([上午, row below])

## newest
Weekly schedule |  |  |  |  | Week | 23
人员 | 2017-06-05 |  | 2017-06-06 |  | 2017-06-07 |  | 2017-06-08 |  | 2017-06-09 |  | 2017-06-10 |  | 2017-06-11
| 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午
李军 | 海闻科技电子签章方案 | linux下无纸化系统部署 | 典型行业方案学习并整理成简化版作为案例简介 | 典型行业方案学习并整理成简化版作为案例简介 | 延边农商行无纸化（外出） | 延边农商行无纸化（外出） | 延边农商行无纸化（外出） | 延边农商行无纸化（外出） | 延边农商行无纸化（外出） | 典型行业方案学习并整理成简化版作为案例简介
Weekly schedule |  |  |  |  | Week | 24
人员 | 2017-06-12 |  | 2017-06-13 |  | 2017-06-14 |  | 2017-06-15 |  | 2017-06-16 |  | 2017-06-17 |  | 2017-06-18
| 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午
李军 | 无纸化柜面DEMO和移动营销DEMO的安装和演示 | 无纸化柜面DEMO和移动营销DEMO的安装和演示 | Linux环境下搭建无纸化系统，自己制作模板完成基本接口的完整调用 | Linux环境下搭建无纸化系统，自己制作模板完成基本接口的完整调用 | 无纸化解决方案从系统架构、功能、司法实践的角度细化方案讲解内容 | 无纸化解决方案从系统架构、功能、司法实践的角度细化方案讲解内容 | 无纸化系统安装部署（web logic+oracle） | 无纸化系统安装部署（web logic+oracle） | 无纸化系统接口调用 | 无纸化系统接口调用
Formulas:
下午 = WEEKNUM([上午, row below])

## newest（3）
Weekly schedule |  |  |  |  | Week | 25
人员 | 2017-06-19 |  | 2017-06-20 |  | 2017-06-21 |  | 2017-06-22 |  | 2017-06-23 |  | 2017-06-24 |  | 2017-06-25
| 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午
李军 | 柜面无纸化业务操作视频拍摄 | 无纸化实施方案ppt制作 | 无纸化测试系统部署 | 无纸化测试系统部署 | 无纸化实施方案ppt制作 | 无纸化实施方案ppt制作 | 新员工培训 | 新员工培训 | 新员工培训 | 新员工培训
Weekly schedule |  |  |  |  | Week | 26
人员 | 2017-06-26 |  | 2017-06-27 |  | 2017-06-28 |  | 2017-06-29 |  | 2017-06-30 |  | 2017-07-01 |  | 2017-07-02
| 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午
李军 | 无纸化实施方案练习 | 无纸化实施方案讲演 | 海闻RA项目支撑 | 海闻RA项目支撑 | 海闻RA项目支撑 | 海闻RA项目支撑 | 自己制作模板完成无纸化系统基本接口的完整调用 | 自己制作模板完成无纸化系统基本接口的完整调用 | 无纸化解决方案从系统架构、功能、司法实践的角度细化方案讲解内容 | 无纸化解决方案从系统架构、功能、司法实践的角度细化方案讲解内容
Formulas:
下午 = WEEKNUM([上午, row below])

## newest（4）
Weekly schedule |  |  |  |  | Week | 26
人员 | 2017-06-26 |  | 2017-06-27 |  | 2017-06-28 |  | 2017-06-29 |  | 2017-06-30 |  | 2017-07-01 |  | 2017-07-02
| 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午
李军 | 部门会议 | 无纸化实施方案讲演 | RA系统部署 | RA系统部署 | RA系统部署 | RA系统部署 | 身份认证技术规范划分等级 | KT部署，证书申请接口调用 | 编写RA部署手册 | 编写RA部署手册
Weekly schedule |  |  |  |  | Week | 27
人员 | 2017-07-03 |  | 2017-07-04 |  | 2017-07-05 |  | 2017-07-06 |  | 2017-07-07 |  | 2017-07-08 |  | 2017-07-09
| 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午
李军 | 海闻RA项目支撑（时间待定，外出），无纸化接口demo自己编写调用 | 海闻RA项目支撑（时间待定，外出），无纸化接口demo自己编写调用 | 海闻RA项目支撑（时间待定，外出），无纸化接口demo自己编写调用 | 海闻RA项目支撑（时间待定，外出），无纸化接口demo自己编写调用 | 海闻RA项目支撑（时间待定，外出），无纸化解决方案从系统架构、功能、司法实践的角度细化方案讲解内容 | 海闻RA项目支撑（时间待定，外出）无纸化解决方案从系统架构、功能、司法实践的角度细化方案讲解内容 | 海闻RA项目支撑（时间待定，外出）无纸化解决方案从系统架构、功能、司法实践的角度细化方案讲解内容 | 海闻RA项目支撑（时间待定，外出）无纸化解决方案从系统架构、功能、司法实践的角度细化方案讲解内容 | 海闻RA项目支撑（时间待定，外出）无纸化解决方案PPT修改 | 海闻RA项目支撑（时间待定，外出）无纸化解决方案PPT修改
Formulas:
下午 = WEEKNUM([上午, row below])

## newest（5）
Weekly schedule |  |  |  |  | Week | 27
人员 | 2017-07-03 |  | 2017-07-04 |  | 2017-07-05 |  | 2017-07-06 |  | 2017-07-07 |  | 2017-07-08 |  | 2017-07-09
| 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午
李军 | 云证通+无纸化解决方案 | 云证通+无纸化解决方案 | 百瑞信托接口联调 | 百瑞信托接口联调 | 百瑞信托接口联调 | 百瑞信托接口联调 | 百瑞信托接口联调 | 百瑞信托接口联调 | RA实施ppt制作 | RA实施ppt制作
Weekly schedule |  |  |  |  | Week | 28
人员 | 2017-07-10 |  | 2017-07-11 |  | 2017-07-12 |  | 2017-07-13 |  | 2017-07-14 |  | 2017-07-15 |  | 2017-07-16
| 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午
李军 | 电子签章系统部署 | 电子签章系统部署 | 电子签章系统部署 | 电子签章系统部署 | 电子签章系统部署PPT | 电子签章系统部署PPT | 系统部署PPT试讲 | 内部学习交流会 | 细化无纸化售前PPT | 细化无纸化售前PPT
Formulas:
下午 = WEEKNUM([上午, row below])

## newest（6）
Weekly schedule |  |  |  |  | Week | 28
人员 | 2017-07-10 |  | 2017-07-11 |  | 2017-07-12 |  | 2017-07-13 |  | 2017-07-14 |  | 2017-07-15 |  | 2017-07-16
| 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午
李军 | RA部署PPT | 无纸化保险行业应用、电子签章系统部署 | 保联网络科技有限公司无纸化交流 | 与泛微讨论OA流程需求 | 保险行业无纸化方案练习 | 保险行业无纸化方案练习 | 保险行业无纸化方案练习 | 北京益高安捷无纸化交流 | 试用期工作总结 | 年中汇报
Weekly schedule |  |  |  |  | Week | 29
人员 | 2017-07-17 |  | 2017-07-18 |  | 2017-07-19 |  | 2017-07-20 |  | 2017-07-21 |  | 2017-07-22 |  | 2017-07-23
| 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午
李军 | 电子签章系统demo调用 | 部门例会 | 电子签章系统demo调用 | 电子签章系统部署PPT | 电子签章系统部署PPT | 无纸化demo自行编写 | 细化售前PPT | 细化售前PPT | RA和电子签章系统售前资料 | RA和电子签章系统售前资料
Formulas:
下午 = WEEKNUM([上午, row below])

## 20160328-20160403 (hidden)
分组 | 姓名 | 3月28日 星期一 |  | 3月29日 星期二 |  | 3月30日 星期三 |  | 3月31日 星期四 |  | 4月1日 星期五 |  | 4月2日 星期六 | 4月3日 星期日
|  | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午
经理 | 马春旺
一组 | 韩风
王冬冬
刘淑敏
二组 | 李达
刘超军
王自冲
三组 | 马聪磊
刘子龙
吕冰
副经理 | 龚喜杰
四组 | 左小军
赵胜利
吴志明
五组 | 贺磊
李鹏
毕鑫龙
六组 | 程玉彬
王博
高佩艳
副经理 | 王洪波
七组 | 熊帅
八组 | 张琦
魏志杰
运营中心 | 施威
刘程琳
李哲
张帆
张诚
王瑞萍
庄岩
欧阳
胡俊燕
长孙菲
张华