## 最新7-21
Weekly schedule |  |  |  |  | Week | 29
人员 | 2017-07-17 |  | 2017-07-18 |  | 2017-07-19 |  | 2017-07-20 |  | 2017-07-21 |  | 2017-07-22 |  | 2017-07-23
| 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午
李军 | 拉通会，梳理RA部署以及配置参数的含义 | 部门例会 | 长城国瑞证券交流准备 | 长城国瑞证券交流 | OA需求方案 | 长城国瑞证券需求讨论 | 北京捷越联合无纸化交流准备 | 北京捷越联合无纸化交流 | 长城国瑞证券无纸化方案 | 长城国瑞证券无纸化方案
Weekly schedule |  |  |  |  | Week | 30
人员 | 2017-07-24 |  | 2017-07-25 |  | 2017-07-26 |  | 2017-07-27 |  | 2017-07-28 |  | 2017-07-29 |  | 2017-07-30
| 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午
李军 | 拉通会 | 北京捷越无纸化项目跟进 复合签章接口多场景的代码改动 | 北京捷越无纸化项目跟进 RA售前方案PPT | 北京捷越无纸化项目跟进 RA售前方案PPT | 北京捷越无纸化项目跟进 无纸化售前套路总结 | 北京捷越无纸化项目跟进 无纸化接口自行处理，编写实例 | 北京捷越无纸化项目跟进 无纸化售前套路总结 | 北京捷越无纸化项目跟进 无纸化接口自行处理，编写实例 | 北京捷越无纸化项目跟进 根据拉通会的交流情况，学习其他产品 | 北京捷越无纸化项目跟进 根据拉通会的交流情况，学习其他产品
Formulas:
下午 = WEEKNUM([上午, row below])

## newest (2)
Weekly schedule |  |  |  |  | Week | 24
人员 | 2017-06-12 |  | 2017-06-13 |  | 2017-06-14 |  | 2017-06-15 |  | 2017-06-16 |  | 2017-06-17 |  | 2017-06-18
| 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午
李军 | 百信银行标书修改 | linux下无纸化系统部署（解决本地网页及数据库管理工具无法访问虚拟机数据库的问题） | 哈尔滨银行无纸化项目标书 | 哈尔滨银行无纸化项目标书 | 哈尔滨银行无纸化项目标书 | 哈尔滨银行无纸化项目标书 | 晋城银行无纸化交流 | 晋城银行无纸化交流 | 晋城银行无纸化交流 | 无纸化柜面DEMO和移动营销DEMO的安装和演示
Weekly schedule |  |  |  |  | Week | 25
人员 | 2017-06-19 |  | 2017-06-20 |  | 2017-06-21 |  | 2017-06-22 |  | 2017-06-23 |  | 2017-06-24 |  | 2017-06-25
| 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午
李军 | Linux环境下搭建无纸化系统，自己制作模板完成基本接口的完整调用 | Linux环境下搭建无纸化系统，自己制作模板完成基本接口的完整调用 | 无纸化解决方案从系统架构、功能、司法实践的角度细化方案讲解内容 | 无纸化解决方案从系统架构、功能、司法实践的角度细化方案讲解内容 | 无纸化系统安装部署（web logic+oracle） | 无纸化系统安装部署（web logic+oracle） | 无纸化系统接口调用 | 实施方案ppt | 实施方案ppt | 实施方案讲解
Formulas:
下午 = WEEKNUM([上午, row below])

## newest
Weekly schedule |  |  |  |  | Week | 23
人员 | 2017-06-05 |  | 2017-06-06 |  | 2017-06-07 |  | 2017-06-08 |  | 2017-06-09 |  | 2017-06-10 |  | 2017-06-11
| 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午
李军 | 海闻科技电子签章方案 | linux下无纸化系统部署 | 典型行业方案学习并整理成简化版作为案例简介 | 典型行业方案学习并整理成简化版作为案例简介 | 延边农商行无纸化（外出） | 延边农商行无纸化（外出） | 延边农商行无纸化（外出） | 延边农商行无纸化（外出） | 延边农商行无纸化（外出） | 典型行业方案学习并整理成简化版作为案例简介
Weekly schedule |  |  |  |  | Week | 24
人员 | 2017-06-12 |  | 2017-06-13 |  | 2017-06-14 |  | 2017-06-15 |  | 2017-06-16 |  | 2017-06-17 |  | 2017-06-18
| 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午
李军 | 无纸化柜面DEMO和移动营销DEMO的安装和演示 | 无纸化柜面DEMO和移动营销DEMO的安装和演示 | Linux环境下搭建无纸化系统，自己制作模板完成基本接口的完整调用 | Linux环境下搭建无纸化系统，自己制作模板完成基本接口的完整调用 | 无纸化解决方案从系统架构、功能、司法实践的角度细化方案讲解内容 | 无纸化解决方案从系统架构、功能、司法实践的角度细化方案讲解内容 | 无纸化系统安装部署（web logic+oracle） | 无纸化系统安装部署（web logic+oracle） | 无纸化系统接口调用 | 无纸化系统接口调用
Formulas:
下午 = WEEKNUM([上午, row below])

## newest（3）
Weekly schedule |  |  |  |  | Week | 25
人员 | 2017-06-19 |  | 2017-06-20 |  | 2017-06-21 |  | 2017-06-22 |  | 2017-06-23 |  | 2017-06-24 |  | 2017-06-25
| 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午
李军 | 柜面无纸化业务操作视频拍摄 | 无纸化实施方案ppt制作 | 无纸化测试系统部署 | 无纸化测试系统部署 | 无纸化实施方案ppt制作 | 无纸化实施方案ppt制作 | 新员工培训 | 新员工培训 | 新员工培训 | 新员工培训
Weekly schedule |  |  |  |  | Week | 26
人员 | 2017-06-26 |  | 2017-06-27 |  | 2017-06-28 |  | 2017-06-29 |  | 2017-06-30 |  | 2017-07-01 |  | 2017-07-02
| 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午
李军 | 无纸化实施方案练习 | 无纸化实施方案讲演 | 海闻RA项目支撑 | 海闻RA项目支撑 | 海闻RA项目支撑 | 海闻RA项目支撑 | 自己制作模板完成无纸化系统基本接口的完整调用 | 自己制作模板完成无纸化系统基本接口的完整调用 | 无纸化解决方案从系统架构、功能、司法实践的角度细化方案讲解内容 | 无纸化解决方案从系统架构、功能、司法实践的角度细化方案讲解内容
Formulas:
下午 = WEEKNUM([上午, row below])

## newest（4）
Weekly schedule |  |  |  |  | Week | 26
人员 | 2017-06-26 |  | 2017-06-27 |  | 2017-06-28 |  | 2017-06-29 |  | 2017-06-30 |  | 2017-07-01 |  | 2017-07-02
| 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午
李军 | 部门会议 | 无纸化实施方案讲演 | RA系统部署 | RA系统部署 | RA系统部署 | RA系统部署 | 身份认证技术规范划分等级 | KT部署，证书申请接口调用 | 编写RA部署手册 | 编写RA部署手册
Weekly schedule |  |  |  |  | Week | 27
人员 | 2017-07-03 |  | 2017-07-04 |  | 2017-07-05 |  | 2017-07-06 |  | 2017-07-07 |  | 2017-07-08 |  | 2017-07-09
| 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午
李军 | 海闻RA项目支撑（时间待定，外出），无纸化接口demo自己编写调用 | 海闻RA项目支撑（时间待定，外出），无纸化接口demo自己编写调用 | 海闻RA项目支撑（时间待定，外出），无纸化接口demo自己编写调用 | 海闻RA项目支撑（时间待定，外出），无纸化接口demo自己编写调用 | 海闻RA项目支撑（时间待定，外出），无纸化解决方案从系统架构、功能、司法实践的角度细化方案讲解内容 | 海闻RA项目支撑（时间待定，外出）无纸化解决方案从系统架构、功能、司法实践的角度细化方案讲解内容 | 海闻RA项目支撑（时间待定，外出）无纸化解决方案从系统架构、功能、司法实践的角度细化方案讲解内容 | 海闻RA项目支撑（时间待定，外出）无纸化解决方案从系统架构、功能、司法实践的角度细化方案讲解内容 | 海闻RA项目支撑（时间待定，外出）无纸化解决方案PPT修改 | 海闻RA项目支撑（时间待定，外出）无纸化解决方案PPT修改
Formulas:
下午 = WEEKNUM([上午, row below])

## newest（5）
Weekly schedule |  |  |  |  | Week | 27
人员 | 2017-07-03 |  | 2017-07-04 |  | 2017-07-05 |  | 2017-07-06 |  | 2017-07-07 |  | 2017-07-08 |  | 2017-07-09
| 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午
李军 | 云证通+无纸化解决方案 | 云证通+无纸化解决方案 | 百瑞信托接口联调 | 百瑞信托接口联调 | 百瑞信托接口联调 | 百瑞信托接口联调 | 百瑞信托接口联调 | 百瑞信托接口联调 | RA实施ppt制作 | RA实施ppt制作
Weekly schedule |  |  |  |  | Week | 28
人员 | 2017-07-10 |  | 2017-07-11 |  | 2017-07-12 |  | 2017-07-13 |  | 2017-07-14 |  | 2017-07-15 |  | 2017-07-16
| 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午
李军 | 电子签章系统部署 | 电子签章系统部署 | 电子签章系统部署 | 电子签章系统部署 | 电子签章系统部署PPT | 电子签章系统部署PPT | 系统部署PPT试讲 | 内部学习交流会 | 细化无纸化售前PPT | 细化无纸化售前PPT
Formulas:
下午 = WEEKNUM([上午, row below])

## newest（6）
Weekly schedule |  |  |  |  | Week | 28
人员 | 2017-07-10 |  | 2017-07-11 |  | 2017-07-12 |  | 2017-07-13 |  | 2017-07-14 |  | 2017-07-15 |  | 2017-07-16
| 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午
李军 | RA部署PPT | 无纸化保险行业应用、电子签章系统部署 | 保联网络科技有限公司无纸化交流 | 与泛微讨论OA流程需求 | 保险行业无纸化方案练习 | 保险行业无纸化方案练习 | 保险行业无纸化方案练习 | 北京益高安捷无纸化交流 | 试用期工作总结 | 年中汇报
Weekly schedule |  |  |  |  | Week | 29
人员 | 2017-07-17 |  | 2017-07-18 |  | 2017-07-19 |  | 2017-07-20 |  | 2017-07-21 |  | 2017-07-22 |  | 2017-07-23
| 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午
李军 | 电子签章系统demo调用 | 部门例会 | 电子签章系统demo调用 | 电子签章系统部署PPT | 电子签章系统部署PPT | 无纸化demo自行编写 | 细化售前PPT | 细化售前PPT | RA和电子签章系统售前资料 | RA和电子签章系统售前资料
Formulas:
下午 = WEEKNUM([上午, row below])

## 20160328-20160403 (hidden)
分组 | 姓名 | 3月28日 星期一 |  | 3月29日 星期二 |  | 3月30日 星期三 |  | 3月31日 星期四 |  | 4月1日 星期五 |  | 4月2日 星期六 | 4月3日 星期日
|  | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午
经理 | 马春旺
一组 | 韩风
王冬冬
刘淑敏
二组 | 李达
刘超军
王自冲
三组 | 马聪磊
刘子龙
吕冰
副经理 | 龚喜杰
四组 | 左小军
赵胜利
吴志明
五组 | 贺磊
李鹏
毕鑫龙
六组 | 程玉彬
王博
高佩艳
副经理 | 王洪波
七组 | 熊帅
八组 | 张琦
魏志杰
运营中心 | 施威
刘程琳
李哲
张帆
张诚
王瑞萍
庄岩
欧阳
胡俊燕
长孙菲
张华