## newest
Weekly schedule |  |  |  |  | Week | 49
人员 | 2017-12-04 |  | 2017-12-05 |  | 2017-12-06 |  | 2017-12-07 |  | 2017-12-08 |  | 2017-12-09 |  | 2017-12-10
| 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午
张腾 | 包商银行平台金融项目实施 （外出） | 包商银行平台金融项目实施 （外出） | 包商银行平台金融项目实施 包商版本管理及质量管理会议 （外出） | 包商银行平台金融项目实施 配合包商银行手机银行项目联调 （外出） | 体检 包商银行手机银行项目联调 （外出） | 包商银行平台金融项目实施 （外出） | 天津银行助学贷业务流程改造接口对接 （外出） | 天津银行助学贷业务流程改造接口对接 （外出） | 包商银行平台金融&手机银行项目联调测试 （外出） | 包商银行平台金融&手机银行项目联调测试 （外出）
Weekly schedule |  |  |  |  | Week | 50
人员 | 2017-12-11 |  | 2017-12-12 |  | 2017-12-13 |  | 2017-12-14 |  | 2017-12-15 |  | 2017-12-23 |  | 2017-12-24
| 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午
张腾 | 包商银行平台金融&手机银行项目实施 | 包商银行平台金融&手机银行项目实施 | 包商银行平台金融&手机银行项目实施 | 包商银行平台金融&手机银行项目实施 | 配合天津银行助学贷业务联调测试 | 配合天津银行助学贷业务联调测试 | 配合天津银行助学贷业务联调测试 | 配合天津银行助学贷业务联调测试 | 包商银行平台金融&手机银行项目实施 | 包商银行平台金融&手机银行项目实施
Formulas:
下午 = WEEKNUM([上午, row below])

## week29-30
Weekly schedule |  |  |  |  | Week | 29
人员 | 2017-07-17 |  | 2017-07-18 |  | 2017-07-19 |  | 2017-07-20 |  | 2017-07-21 |  | 2017-07-22 |  | 2017-07-23
| 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午
张腾 | 无纸化产品规划会议 | 无纸化产品规划会议 | 焦作中旅无纸化系统上线 “易秒贷”业务上线 （外出） | 焦作中旅无纸化系统上线 “易秒贷”业务上线 （外出） | 焦作中旅无纸化系统上线 “易秒贷”业务上线 （外出） | 焦作中旅无纸化系统上线 “易秒贷”业务上线 （外出） | 焦作中旅无纸化系统上线 “易秒贷”业务上线 （外出） | 焦作中旅无纸化系统上线 “易秒贷”业务上线 （外出） | 焦作中旅无纸化系统上线 “易秒贷”业务上线 （外出） | 焦作中旅无纸化系统上线 “易秒贷”业务上线 （外出）
Weekly schedule |  |  |  |  | Week | 30
人员 | 2017-07-24 |  | 2017-07-25 |  | 2017-07-26 |  | 2017-07-27 |  | 2017-07-28 |  | 2017-07-29 |  | 2017-07-30
| 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午
张腾 | 云证通&网络身份认证学习 | 云证通&网络身份认证学习 | 云证通&网络身份认证学习 | 云证通&网络身份认证学习 | 云证通&网络身份认证学习 | 云证通&网络身份认证学习 | 云证通&网络身份认证学习 | 云证通&网络身份认证学习 | 云证通&网络身份认证学习 | 焦作中旅无纸化系统上线 业务系统上线支持
Weekly schedule |  |  |  |  | Week | 30
人员 | 2017-07-24 |  | 2017-07-25 |  | 2017-07-26 |  | 2017-07-27 |  | 2017-07-28 |  | 2017-07-29 |  | 2017-07-30
| 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午
张腾 | 云证通集成&无纸化交流 | 云证通集成学习 | 配合华泰POC测试演练 云证通集成学习 | 配合华泰POC测试演练 云证通集成学习 | 配合华泰POC测试演练 | 配合华泰POC测试演练 | 配合华泰POC测试演练 云端无纸化安装及Nginx测试 | 配合华泰POC测试演练 云端无纸化安装及Nginx测试 | 配合华泰POC测试演练 云端无纸化安装及Nginx测试 | 配合华泰POC测试演练 云端无纸化安装及Nginx测试
Weekly schedule |  |  |  |  | Week | 31
人员 | 2017-07-31 |  | 2017-08-01 |  | 2017-08-02 |  | 2017-08-03 |  | 2017-08-04 |  | 2017-08-05 |  | 2017-08-06
| 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午
张腾 | 产品学习及交流 | 产品学习及交流 | 华泰POC测试 百瑞信托或天津银行无纸化实施 | 华泰POC测试 百瑞信托或天津银行无纸化实施 | 华泰POC测试 百瑞信托或天津银行无纸化实施 | 华泰POC测试 百瑞信托或天津银行无纸化实施 | 华泰POC测试 百瑞信托或天津银行无纸化实施 | 华泰POC测试 百瑞信托或天津银行无纸化实施 | 华泰POC测试 百瑞信托或天津银行无纸化实施 | 华泰POC测试 百瑞信托或天津银行无纸化实施
Formulas:
下午 = WEEKNUM([上午, row below])
上午 = SUM([上午]+1)

## week23-24
Weekly schedule |  |  |  |  | Week | 23
人员 | 2017-06-05 |  | 2017-06-06 |  | 2017-06-07 |  | 2017-06-08 |  | 2017-06-09 |  | 2017-06-10 |  | 2017-06-11
| 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午
张腾 | 3649测试（公司） | 3649测试（公司） | 金城银行无纸化改造（外出） | 金城银行无纸化改造（外出） | 金城银行无纸化改造（外出） | 金城银行无纸化改造（外出） | 金城银行无纸化改造（外出） 焦作中旅集成支持 | 金城银行无纸化改造（外出） 焦作中旅集成支持 | 金城银行无纸化改造（外出） 焦作中旅集成支持 | 金城银行无纸化改造（外出） 焦作中旅集成支持
Weekly schedule |  |  |  |  | Week | 24
人员 | 2017-06-12 |  | 2017-06-13 |  | 2017-06-14 |  | 2017-06-15 |  | 2017-06-16 |  | 2017-06-17 |  | 2017-06-18
| 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午
张腾 | 金城银行汽车贷上线支持 焦作中旅集成支持 | 金城银行汽车贷上线支持 焦作中旅集成支持 | 金城银行汽车贷上线支持 焦作中旅集成支持 | 金城银行汽车贷上线支持 焦作中旅集成支持 | 金城银行汽车贷上线支持 焦作中旅集成支持 | 金城银行汽车贷上线支持 焦作中旅集成支持 | 金城银行汽车贷上线支持 焦作中旅集成支持 | 金城银行汽车贷上线支持 焦作中旅集成支持 | 金城银行汽车贷上线支持 焦作中旅集成支持 | 金城银行汽车贷上线支持 焦作中旅集成支持
Formulas:
下午 = WEEKNUM([上午, row below])

## week26-27
Weekly schedule |  |  |  |  | Week | 26
人员 | 2017-06-26 |  | 2017-06-27 |  | 2017-06-28 |  | 2017-06-29 |  | 2017-06-30 |  | 2017-07-01 |  | 2017-07-02
| 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午
张腾 | 无纸化系统新需求分析 | 无纸化系统新需求分析 | windows环境RA系统部署 | windows环境RA系统部署 | windows环境RA系统部署 | windows环境RA系统部署 | Linux环境RA系统部署 | Linux环境RA系统部署 | RA系统部署及demo测试 | RA系统部署及demo测试
Weekly schedule |  |  |  |  | Week | 27
人员 | 2017-07-03 |  | 2017-07-04 |  | 2017-07-05 |  | 2017-07-06 |  | 2017-07-07 |  | 2017-07-08 |  | 2017-07-09
| 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午
张腾 | RA系统demo测试 焦作中旅集成支持 | RA系统demo测试 焦作中旅集成支持 | RA系统demo测试 焦作中旅集成支持 | RA系统demo测试 焦作中旅集成支持 | RA系统demo测试 焦作中旅集成支持 | RA系统demo测试 焦作中旅集成支持 | RA系统demo测试 焦作中旅集成支持 | RA系统demo测试 焦作中旅集成支持 | RA系统demo测试 焦作中旅集成支持 | RA系统demo测试 焦作中旅集成支持
Formulas:
下午 = WEEKNUM([上午, row below])

## week24-25
Weekly schedule |  |  |  |  | Week | 24
人员 | 2017-06-12 |  | 2017-06-13 |  | 2017-06-14 |  | 2017-06-15 |  | 2017-06-16 |  | 2017-06-17 |  | 2017-06-18
| 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午
张腾 | 金城银行无纸化改造（外出） | 金城银行无纸化改造（外出） | 金城银行无纸化改造（外出） 焦作中旅集成支持 | 金城银行无纸化改造（外出） 焦作中旅集成支持 | 金城银行无纸化改造（外出） 焦作中旅集成支持 | 金城银行无纸化改造（外出） 焦作中旅集成支持 | 金城银行无纸化改造（外出） 焦作中旅集成支持 | 金城银行无纸化改造（外出） 焦作中旅集成支持 | 金城银行无纸化改造（外出） 焦作中旅集成支持 | 金城银行无纸化改造（外出） 焦作中旅集成支持
Weekly schedule |  |  |  |  | Week | 25
人员 | 2017-06-19 |  | 2017-06-20 |  | 2017-06-21 |  | 2017-06-22 |  | 2017-06-23 |  | 2017-06-24 |  | 2017-06-25
| 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午
张腾 | 平顶山银行上线支持 | 平顶山银行上线支持 | 平顶山银行上线支持 | 平顶山银行上线支持 | 平顶山银行上线支持 | 平顶山银行上线支持 | 平顶山银行上线支持 | 平顶山银行上线支持 | 平顶山银行上线支持 | 平顶山银行上线支持
Formulas:
下午 = WEEKNUM([上午, row below])

## 20160328-20160403 (hidden)
分组 | 姓名 | 3月28日 星期一 |  | 3月29日 星期二 |  | 3月30日 星期三 |  | 3月31日 星期四 |  | 4月1日 星期五 |  | 4月2日 星期六 | 4月3日 星期日
|  | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午
经理 | 马春旺
一组 | 韩风
王冬冬
刘淑敏
二组 | 李达
刘超军
王自冲
三组 | 马聪磊
刘子龙
吕冰
副经理 | 龚喜杰
四组 | 左小军
赵胜利
吴志明
五组 | 贺磊
李鹏
毕鑫龙
六组 | 程玉彬
王博
高佩艳
副经理 | 王洪波
七组 | 熊帅
八组 | 张琦
魏志杰
运营中心 | 施威
刘程琳
李哲
张帆
张诚
王瑞萍
庄岩
欧阳
胡俊燕
长孙菲
张华