## Week 52-53
Weekly schedule |  |  |  |  | Week | 1
人员 | 2018-01-01 |  | 2018-01-02 |  | 2018-01-03 |  | 2018-01-04 |  | 2018-01-05 |  | 2018-01-06 |  | 2018-01-07
| 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午
杨竞 | 元旦 |  | 1.青岛海尔财务公司实施。 2.郑州银行OA系统集成坐标转换问题协调和验证。（外出） |  | 1.青岛海尔财务公司实施，部署weblogic。 2.郑州银行OA系统集成坐标转换问题协调和验证。 3.青岛海尔财务公司与相关人员开会，详细沟通实施方案的问题。 4.宝马汽车金融项目与商务沟通（外出） |  | 1.青岛海尔财务公司实施，部署系统，沟通负载和时间戳服务器问题。 2.郑州银行OA系统集成坐标转换问题协调和验证。 3.郑州银行远程处理weblogic密码重置和启动报错问题。 4.郑州银行手写签名控件集成沟通。 5.中银三星人寿沟通PDF文本域可编辑问题，计划现场排查。 6.青岛海尔财务公司目前没有F5，需要我们提供高可用方案，采购了2台时间戳服务器、签章系统也准备部署2台。 7.宝马项目方案沟通。（外出） |  | 1.青岛海尔财务公司实施，与网银、信贷各业务口研发详细沟通接口。 2.郑州银行OA系统集成坐标转换问题协调和验证。 3.青岛海尔财务公司时间戳4.0版本确认。 4.青岛海尔财务公司目前没有F5，需要我们提供高可用方案，采购了2台时间戳服务器、签章系统也准备部署2台。（外出）
Weekly schedule |  |  |  |  | Week | 2
人员 | 2018-01-08 |  | 2018-01-09 |  | 2018-01-10 |  | 2018-01-11 |  | 2018-01-12 |  | 2018-01-13 |  | 2018-01-14
| 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午
杨竞 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定
Formulas:
下午 = WEEKNUM([上午, row below])

## Week 51-52
Weekly schedule |  |  |  |  | Week | 52
人员 | 2017-12-25 |  | 2017-12-26 |  | 2017-12-27 |  | 2017-12-28 |  | 2017-12-29 |  | 2017-12-30 |  | 2017-12-31
| 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午
杨竞 | 1.青岛海尔财务公司编制实施方案接口文档调试demo程序。 2.宝马需求说明书编制。 3.营口银行沟通无纸化项目。 4.郑州银行项目梳理，沟通trustsignpdf和无纸化坐标取值公式。 5.中银三星人寿业务上线（外出） |  | 1.青岛海尔财务公司编制实施方案接口文档调试demo程序。 2.宝马需求说明书编制。 3.郑州银行项目梳理，沟通trustsignpdf和无纸化坐标取值公式。 |  | 1.郑州银行OA系统trustsign坐标无纸化转换问题沟通。 2.中银三星人寿抄写问题现场排查。（外出） 3.泛华需求沟通确认。 |  | 1.郑州银行OA系统trustsign坐标无纸化转换问题沟通。 2.青岛海尔财务公司SOW编制。 3.中银三星人寿抄写问题沟通。 4.泛华需求沟通确认，1.10日解决。 5.宝马功能设计沟通。 |  | 1.郑州银行OA系统提供坐标转换代码远程配合调试。 2.青岛海尔财务公司编制SOW、蓝图设计。 3.宝马需求设计。
Weekly schedule |  |  |  |  | Week | 1
人员 | 2018-01-01 |  | 2018-01-02 |  | 2018-01-03 |  | 2018-01-04 |  | 2018-01-05 |  | 2018-01-06 |  | 2018-01-07
| 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午
杨竞 | 元旦 | 元旦 | 青岛海尔财务公司实施 | 青岛海尔财务公司实施 | 青岛海尔财务公司实施 | 青岛海尔财务公司实施 | 青岛海尔财务公司实施 | 青岛海尔财务公司实施 | 青岛海尔财务公司实施 | 青岛海尔财务公司实施
Formulas:
下午 = WEEKNUM([上午, row below])

## Week 50-51
Weekly schedule |  |  |  |  | Week | 51
人员 | 2017-12-18 |  | 2017-12-19 |  | 2017-12-20 |  | 2017-12-21 |  | 2017-12-22 |  | 2017-12-23 |  | 2017-12-24
| 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午
杨竞 | 1.青岛海尔财务公司无纸化实施。 2.宝马需求说明书编制。 3.湖北消费金融绘制模板。 4.海尔日日顺方案编制。（外出） |  | 1.青岛海尔财务公司无纸化实施。（外出） 2.宝马需求跟踪推进，讨论实现方案。 3.湖北消费金融模板调整。 4.海尔日日顺方案讨论。 |  | 1.宝马需求细化、内部沟通。 2.青岛海尔财务公司无纸化实施。（外出） |  | 1.宝马与客户进一步明确方案。（外出） 2.营口银行无纸化方案沟通。 3.天大评标无纸化上线支持。 |  | 1.宝马推动解决方案确定。 2.泛华需求落地，推动开发排期。 3.天大评标项目无纸化沟通。 4.海尔财务公司无纸化实施方案编制。 5.项目梳理
Weekly schedule |  |  |  |  | Week | 52
人员 | 2017-12-25 |  | 2017-12-26 |  | 2017-12-27 |  | 2017-12-28 |  | 2017-12-29 |  | 2017-12-30 |  | 2017-12-31
| 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午
杨竞 | 宝马电子签约系统方案 海尔财务公司实施准备 海尔日日顺、营口银行支持 | 宝马电子签约系统方案 海尔财务公司实施准备 海尔日日顺、营口银行支持 | 宝马电子签约系统方案 海尔财务公司实施准备 海尔日日顺、营口银行支持 | 宝马电子签约系统方案 海尔财务公司实施准备 海尔日日顺、营口银行支持 | 宝马电子签约系统方案 海尔财务公司实施准备 海尔日日顺、营口银行支持 | 宝马电子签约系统方案 海尔财务公司实施准备 海尔日日顺、营口银行支持 | 宝马电子签约系统方案 海尔财务公司实施准备 海尔日日顺、营口银行支持 | 宝马电子签约系统方案 海尔财务公司实施准备 海尔日日顺、营口银行支持 | 宝马电子签约系统方案 海尔财务公司实施准备 海尔日日顺、营口银行支持 | 宝马电子签约系统方案 海尔财务公司实施准备 海尔日日顺、营口银行支持
Formulas:
下午 = WEEKNUM([上午, row below])

## Week 49-50
Weekly schedule |  |  |  |  | Week | 50
人员 | 2017-12-11 |  | 2017-12-12 |  | 2017-12-13 |  | 2017-12-14 |  | 2017-12-15 |  | 2017-12-16 |  | 2017-12-17
| 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午
杨竞 | 1.亿联咨询证书绑定多印模问题，建议一对一申请证书。 2.宝马汽车消费金融无纸化售前交流。（外出） |  | 1.泛华无纸化定制开发统计需求沟通。（外出） 2.宝马汽车消费金融梳理需求。 3.中银三星人寿沟通生产上线安排。 |  | 1.泛华和宝马需求沟通及回复。 2.中银三星人寿沟通生产上线安排。 3.郑行解决trustsignpdf集成问题。 4.天大招投标项目无纸化支持。 |  | 1.天大招投标项目无纸化实施、方案沟通。（外出） 2.泛华需求编制及开发推动。 3.中银三星人寿生产准备。 |  | 1.中银三星人寿生产上线。（外出） 2.宝马需求沟通及回复。 3.泛华需求编制及开发推动。 4.天大招投标项目无纸化支持。 5.海尔日日顺方案回复。
Weekly schedule |  |  |  |  | Week | 51
人员 | 2017-12-18 |  | 2017-12-19 |  | 2017-12-20 |  | 2017-12-21 |  | 2017-12-22 |  | 2017-12-23 |  | 2017-12-24
| 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午
杨竞 | 海尔财务公司无纸化实施（外出） | 海尔财务公司无纸化实施（外出） | 海尔财务公司无纸化实施（外出） | 海尔财务公司无纸化实施（外出） | 海尔财务公司无纸化实施（外出） | 海尔财务公司无纸化实施（外出） | 海尔财务公司无纸化实施（外出） | 海尔财务公司无纸化实施（外出） | 海尔财务公司无纸化实施（外出） | 海尔财务公司无纸化实施（外出）
Formulas:
下午 = WEEKNUM([上午, row below])

## Week 48-49
Weekly schedule |  |  |  |  | Week | 49
人员 | 2017-12-04 |  | 2017-12-05 |  | 2017-12-06 |  | 2017-12-07 |  | 2017-12-08 |  | 2017-12-09 |  | 2017-12-10
| 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午
杨竞 | 1.亿联无纸化测试环境部署。 2.中银三星沟通模板调整问题。 3.中银三星沟通手写签名控件集成问题。 4.郑州银行集成商沟通ukey签章问题。（外出） |  | 1.海尔财务预约12.18日那周到场实施。 2.中银三星现场沟通需求，按要求调整模板。 3.中银三星沟通手写签名控件生成图片在签名时与模板合成问题。 4.郑州银行集成商沟通ukey签章问题。（外出） |  | 1.中原消费金融开通白名单。 2.中银三星全部模板调整。 3.电子合同图片签章不重合问题跟进。 4.郑州银行跟进生产两台服务器传图片字符流不一致问题。 5.郑州银行远程苏旭安装演示用无纸化测试环境。 |  | 1.中银三星人寿继续沟通模板合成抄写显示问题。 2.中银三星人寿持续调整模板。 3.郑州银行远程解决新核心测试系统报错。 4.现代汽车金融电子合同图片签章不重合问题解决。 5.泛华项目沟通客户需求，暂定下周二面谈。 |  | 1.中银三星人寿项目持续跟踪。 2.郑州银行项目远程支持。 3.泛华需求实现初步设计。
Weekly schedule |  |  |  |  | Week | 50
人员 | 2017-12-11 |  | 2017-12-12 |  | 2017-12-13 |  | 2017-12-14 |  | 2017-12-15 |  | 2017-12-16 |  | 2017-12-17
| 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午
杨竞 | 中银三星人寿支持 郑州银行持续跟踪 亿联新项目无纸化集成支持 | 中银三星人寿支持 郑州银行持续跟踪 亿联新项目无纸化集成支持 | 泛华客户定制化统计需求沟通（外出） | 泛华客户定制化统计需求沟通（外出） | 中银三星人寿支持 郑州银行持续跟踪 亿联新项目无纸化集成支持 | 中银三星人寿支持 郑州银行持续跟踪 亿联新项目无纸化集成支持 | 中银三星人寿支持 郑州银行持续跟踪 亿联新项目无纸化集成支持 | 中银三星人寿支持 郑州银行持续跟踪 亿联新项目无纸化集成支持 | 中银三星人寿支持 郑州银行持续跟踪 亿联新项目无纸化集成支持 | 中银三星人寿支持 郑州银行持续跟踪 亿联新项目无纸化集成支持
Formulas:
下午 = WEEKNUM([上午, row below])

## Week 47-48
Weekly schedule |  |  |  |  | Week | 48
人员 | 2017-11-27 |  | 2017-11-28 |  | 2017-11-29 |  | 2017-11-30 |  | 2017-12-01 |  | 2017-12-02 |  | 2017-12-03
| 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午
杨竞 | 1.亿联编写公司及产品介绍资料。 2.编制大众汽车消费金融投标文件。 3.中银三星人寿远程支持。 4.亿联网银系统准备接入无纸化，沟通了解需要单独搭建无纸化测试及生产系统。 5.营口银行无纸化系统初步沟通。 6.郑州银行无纸化智能营销集成沟通，正文增加营业执照需要增加合成业务数据接口集成。 |  | 1.中银三星人寿实施，讲解接口、签名并联调demo。 2.中银三星人寿绘制模板7个。 3.海尔财务公司投标公告已出，需要在周四提交投标技术文件和PPT。 4.郑州银行网银回单无纸化签名集成沟通。 5.亿联编制可行性报告和测试报告。（外出） |  | 1.中银三星人寿实施。 2.中银三星人寿绘制模板7个并按要求做调整。 3.海尔财务公司编制投标技术文件和PPT。 4.郑州银行网银优先贷制作人名章合成问题支持。 5.亿联银行向新部门介绍无纸化产品并就使用方面做了初步沟通。（外出） |  | 1.中银三星人寿实施，沟通时间源问题。 2.中银三星人寿按要求调整模板。 3.海尔财务公司编制投标技术文件和PPT，沟通报价。 4.郑州银行网银优先贷制作人名章合成问题支持。 5.郑州银行网银回单集成支持。 6.亿联银行协调新部门无纸化部署测试环境，暂定下周一。（外出） |  | 1.中银三星人寿按要求调整模板。 2.海尔财务公司调整投标技术文件和PPT，确定报价。
Weekly schedule |  |  |  |  | Week | 49
人员 | 2017-12-04 |  | 2017-12-05 |  | 2017-12-06 |  | 2017-12-07 |  | 2017-12-08 |  | 2017-12-09 |  | 2017-12-10
| 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午
杨竞 | 亿联无纸化测试环境部署，接口讲解联调 中银三星人寿支持 | 亿联无纸化测试环境部署，接口讲解联调 中银三星人寿支持 | 中银三星人寿支持 郑行网银多项目联调支持 | 中银三星人寿支持 郑行网银多项目联调支持 | 中银三星人寿支持 郑行网银多项目联调支持 | 中银三星人寿支持 郑行网银多项目联调支持 | 中银三星人寿支持 郑行网银多项目联调支持 | 中银三星人寿支持 郑行网银多项目联调支持 | 中银三星人寿支持 郑行网银多项目联调支持 | 中银三星人寿支持 郑行网银多项目联调支持
Formulas:
下午 = WEEKNUM([上午, row below])

## Week 46-47
Weekly schedule |  |  |  |  | Week | 47
人员 | 2017-11-20 |  | 2017-11-21 |  | 2017-11-22 |  | 2017-11-23 |  | 2017-11-24 |  | 2017-11-25 |  | 2017-11-26
| 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午
杨竞 | 1.中银三星人寿实施准备，编制接口文档，demo程序。 2.民生银行面向移动金融服务的可信数字签名平台建设方案PPT。 3.中银三星人寿到场与客户初步沟通。 |  | 1.中银三星人寿实施准备，编写对应demo程序并调通。 2.亦庄检查中银三星人寿无纸化一体机服务器。 3.海尔财务公司投标公告进度跟踪。（外出） |  | 1.中银三星人寿无纸化一体机实施，安装部署环境，测试接口可用，并维护好测试数据。 2.中银三星人寿与客户沟通模板和印章的使用。（外出） |  | 1.中银三星人寿无纸化一体机实施，配合测试调试。 2.郑州银行网银集成trustsignpdf插件安装问题支持。 3.郑州银行智能营销集成调用问题支持。（外出） |  | 1.编制大众汽车消费金融投标文件。
Weekly schedule |  |  |  |  | Week | 48
人员 | 2017-11-27 |  | 2017-11-28 |  | 2017-11-29 |  | 2017-11-30 |  | 2017-12-01 |  | 2017-12-02 |  | 2017-12-03
| 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午
杨竞 | 编制大众汽车消费金融投标文件 中银三星集成现场支持 | 编制大众汽车消费金融投标文件 中银三星集成现场支持 | 编制大众汽车消费金融投标文件 中银三星集成现场支持 | 编制大众汽车消费金融投标文件 中银三星集成现场支持 | 待招标公示发出取得客户明确需求后编制海尔财务公司无纸化投标文件 中银三星集成现场支持 | 待招标公示发出取得客户明确需求后编制海尔财务公司无纸化投标文件 中银三星集成现场支持 | 待招标公示发出取得客户明确需求后编制海尔财务公司无纸化投标文件 中银三星集成现场支持 | 待招标公示发出取得客户明确需求后编制海尔财务公司无纸化投标文件 中银三星集成现场支持 | 待招标公示发出取得客户明确需求后编制海尔财务公司无纸化投标文件 中银三星集成现场支持 | 待招标公示发出取得客户明确需求后编制海尔财务公司无纸化投标文件 中银三星集成现场支持
Formulas:
下午 = WEEKNUM([上午, row below])

## Week 45-46
Weekly schedule |  |  |  |  | Week | 46
人员 | 2017-11-13 |  | 2017-11-14 |  | 2017-11-15 |  | 2017-11-16 |  | 2017-11-17 |  | 2017-11-18 |  | 2017-11-19
| 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午
杨竞 | 1.无纸化例会 2.郑州银行移动营销远程沟通签章流程，提供接口demo 3.郑州银行沟通手机银行上线情况 4.民生银行面向移动金融服务的可信数字签名平台建设方案 |  | 1.郑行手机APP集成云证通报jar包兼容问题沟通 2.编制民生移动金融解决方案 3.郑行交易二部集成商融信通集成trustsignpdf远程沟通 |  | 1.郑行交易二部集成无纸化问题沟通 2.编制民生移动金融解决方案 3.青岛海尔财务公司投标书编制沟通 |  | 1.编制民生移动金融解决方案和PPT 2.青岛海尔财务公司投标问题沟通 |  | 1.编制民生移动金融PPT
Weekly schedule |  |  |  |  | Week | 47
人员 | 2017-11-20 |  | 2017-11-21 |  | 2017-11-22 |  | 2017-11-23 |  | 2017-11-24 |  | 2017-11-25 |  | 2017-11-26
| 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午
杨竞 | 海尔财务公司投标书编制 中银三星保险实施外出 | 海尔财务公司投标书编制 中银三星保险实施外出 | 海尔财务公司投标书编制 中银三星保险实施外出 | 海尔财务公司投标书编制 中银三星保险实施外出 | 海尔财务公司投标书编制 中银三星保险实施外出 | 海尔财务公司投标书编制 中银三星保险实施外出 | 海尔财务公司投标书编制 中银三星保险实施外出 | 海尔财务公司投标书编制 中银三星保险实施外出 | 海尔财务公司投标书编制 中银三星保险实施外出 | 海尔财务公司投标书编制 中银三星保险实施外出
Formulas:
下午 = WEEKNUM([上午, row below])

## Week 44-45
Weekly schedule |  |  |  |  | Week | 45
人员 | 2017-11-06 |  | 2017-11-07 |  | 2017-11-08 |  | 2017-11-09 |  | 2017-11-10 |  | 2017-11-11 |  | 2017-11-12
| 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午
杨竞 | 1.海尔消费金融集成调试配合 2.海尔消费金融生产环境申请 3.郑州银行远程支持处理500问题，tomcat服务器经常出现宕机，建议切换回weblogic12用于3647测试，weblogic10用于升级测试 4.郑州银行电话沟通网银集成trustsignpdf插件问题 5.郑州银行客户提供新的组织机构用于升级后的数据导入，需要先进行测试环境验证（外出） |  | 1.海尔消费金融集成调试配合，增加合成模板和合成业务数据接口 2.海尔消费金融生产环境申请 3.郑州银行电话沟通网银集成trustsignpdf插件问题，开发表示插件上传数据并没有使用行方上传数据的方法，担心数据篡改风险（已确认网银使用https） 4.郑州银行沙县小吃直连改造远程支持（外出） |  | 1.海尔消费金融集成调试配合 2.海尔消费金融生产环境申请 3.郑州银行客户提供新的组织机构用于升级后的数据导入，已形成脚本 4.郑州银行远程支持优先贷调用接口报错的问题并沟通报错不打日志的问题 5.梳理2017年无纸化项目（外出） |  | 1.海尔消费金融集成调试配合 2.海尔消费金融生产环境搭建 3.郑州银行客户提供新的组织机构用于升级后的数据导入，已形成脚本提供给客户并作本地验证 4.郑州银行远程支持优先贷集成trustsignpdf插件问题，是否支持字节流的形式传输文件，是否支持ftp形式上传，url写内外网是否都支持（插件在客户端外网环境，网银在行内存储在内网地址） 5.郑州银行智能营销平台增加合成业务数据接口，电话沟通说明接口使用和模板制作 6.对负责客户确定双十一的并发量和tps要求，保障双十一客户服务质量（外出） |  | 1.海尔消费金融集成调试配合 2.海尔消费金融生产环境无纸化上线 3.郑州银行移动营销制作模板远程支持（外出）
Weekly schedule |  |  |  |  | Week | 46
人员 | 2017-11-13 |  | 2017-11-14 |  | 2017-11-15 |  | 2017-11-16 |  | 2017-11-17 |  | 2017-11-18 |  | 2017-11-19
| 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午
杨竞 | 海尔消费金融业务上线远程支持 编制方案 外出待定（优先郑行生产升级） | 海尔消费金融业务上线远程支持 编制方案 外出待定（优先郑行生产升级） | 海尔消费金融业务上线远程支持 编制方案 外出待定（优先郑行生产升级） | 海尔消费金融业务上线远程支持 编制方案 外出待定（优先郑行生产升级） | 海尔消费金融业务上线远程支持 编制方案 外出待定（优先郑行生产升级） | 海尔消费金融业务上线远程支持 编制方案 外出待定（优先郑行生产升级） | 海尔消费金融业务上线远程支持 编制方案 外出待定（优先郑行生产升级） | 海尔消费金融业务上线远程支持 编制方案 外出待定（优先郑行生产升级） | 编制方案 外出待定（优先郑行生产升级） | 编制方案 外出待定（优先郑行生产升级）
Formulas:
下午 = WEEKNUM([上午, row below])

## Week 43-44
Weekly schedule |  |  |  |  | Week | 44
人员 | 2017-10-30 |  | 2017-10-31 |  | 2017-11-01 |  | 2017-11-02 |  | 2017-11-03 |  | 2017-11-04 |  | 2017-11-05
| 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午
杨竞 | 1.郑行项目梳理 2.配合部门建立报工保障制度 3.海尔消费金融工单处理 4.郑行提交项目日报 5.郑行本地问题提交开发部跟踪处理 |  | 1.郑行编制升级版后操作员操作手册 2.郑行制定升级数据迁移和组织机构重构方案 3.海尔消费金融集成接口远程支持 |  | 1.郑州银行升级问题邮件及电话沟通，转开发测试 2.郑州银行数据迁移问题邮件及电话沟通，由开发评估方案可行性 3.郑州银行整体问题汇报 4.CRM简单试用 5.郑州银行优先贷和沙县项目签章报500错误远程支持，由于行方负责人忙未提供日志暂未解决 |  | 1.郑州银行优先贷和沙县项目签章报500错误远程支持，分析日志协调行方解决 2.郑州银行与客户沟通导入组织机构问题，机构表数据有误，待定 3.编制长沙银行验收报告 4.编制金交所无纸化方案，查询金交所资料 |  | 1.编制金交所无纸化方案，查询金交所资料 2.郑州银行tomcat临时测试服务器经常性宕机问题处理 3.郑州银行组织机构导入方式确定
Weekly schedule |  |  |  |  | Week | 45
人员 | 2017-11-06 |  | 2017-11-07 |  | 2017-11-08 |  | 2017-11-09 |  | 2017-11-10 |  | 2017-11-11 |  | 2017-11-12
| 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午
杨竞 | 编制方案 外出待定 | 编制方案 外出待定 | 编制方案 外出待定 | 编制方案 外出待定 | 编制方案 外出待定 | 编制方案 外出待定 | 编制方案 外出待定 | 编制方案 外出待定 | 编制方案 外出待定 | 编制方案 外出待定
Formulas:
下午 = WEEKNUM([上午, row below])

## Week 42-43
Weekly schedule |  |  |  |  | Week | 43
人员 | 2017-10-23 |  | 2017-10-24 |  | 2017-10-25 |  | 2017-10-26 |  | 2017-10-27 |  | 2017-10-28 |  | 2017-10-29
| 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午
杨竞 | 项目梳理 | 沟通郑行智融在线问题 国富人寿方案编制 | 郑州银行测试服务器tomcat调通（外出） | 郑州银行测试服务器weblogic12c部署3647 国富人寿方案编制（外出） | 郑州银行与中金支付沟通ukey签章问题（外出） | 郑州银行测试服务器weblogic12c升级3654失败，协调开发定位问题（外出） | 郑州银行测试服务器weblogic10安装（外出） | 郑州银行测试服务器weblogic10安装 本地weblogic10安装成功（外出） | 郑州银行本地weblogic10安装成功（外出） | 郑州银行测试服务器weblogic10部署3647升级3654（外出）
Weekly schedule |  |  |  |  | Week | 44
人员 | 2017-10-30 |  | 2017-10-31 |  | 2017-11-01 |  | 2017-11-02 |  | 2017-11-03 |  | 2017-11-04 |  | 2017-11-05
| 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午
杨竞 | 项目梳理 金交所无纸化方案 | 项目梳理 金交所无纸化方案 | 中银三星人寿实施准备 项目标准化文档清单 各阶段输入输出产物 | 中银三星人寿实施准备 项目标准化文档清单 各阶段输入输出产物 | 海尔消费金融实施准备 项目标准化文档清单 各阶段输入输出产物 | 海尔消费金融实施准备 项目标准化文档清单 各阶段输入输出产物 | 海尔消费金融实施准备 项目标准化文档清单 各阶段输入输出产物 | 海尔消费金融实施准备 项目标准化文档清单 各阶段输入输出产物 | 海尔消费金融实施准备 项目标准化文档清单 各阶段输入输出产物 | 海尔消费金融实施准备 项目标准化文档清单 各阶段输入输出产物
Formulas:
下午 = WEEKNUM([上午, row below])

## Week 41-42
Weekly schedule |  |  |  |  | Week | 42
人员 | 2017-10-16 |  | 2017-10-17 |  | 2017-10-18 |  | 2017-10-19 |  | 2017-10-20 |  | 2017-10-21 |  | 2017-10-22
| 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午
杨竞 | 中银三星人寿项目启动准备（外出） | 中银三星人寿项目启动准备 山东网银联盟项目支持（外出） | 山盟项目数据导入方案测试 压测问题沟通协调（外出） | 山盟项目数据导入方案测试 压测问题沟通协调 郑行交易二部无纸化集成支持 trustsignpdf问题反馈（外出） | 山盟项目数据导入方案测试 压测问题定位及沟通协调（外出） | 山盟项目数据导入方案测试 压测问题定位及沟通协调（外出） | 山盟项目数据导入方案测试 压测问题沟通协调 郑行集成问题沟通（外出） | 山盟项目数据导入方案测试 压测问题沟通协调 trustsignpdf支持浏览器问题沟通（外出） | 山盟项目数据导入方案测试 压测问题沟通协调（外出） | 山盟项目数据导入方案测试 新版前置压测本地测试（外出） | 山盟项目数据导入方案测试 压测问题沟通协调（外出） | 山盟项目数据导入方案测试 压测问题沟通协调（外出） | 山盟项目数据导入方案测试 压测问题沟通协调（外出） | 山盟项目数据导入方案测试 压测问题沟通协调（外出）
Weekly schedule |  |  |  |  | Week | 43
人员 | 2017-10-23 |  | 2017-10-24 |  | 2017-10-25 |  | 2017-10-26 |  | 2017-10-27 |  | 2017-10-28 |  | 2017-10-29
| 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午
杨竞 | 项目梳理 信托行业无纸化方案 | 项目梳理 信托行业无纸化方案 | 中银三星人寿实施准备 项目标准化文档清单 各阶段输入输出产物 | 中银三星人寿实施准备 项目标准化文档清单 各阶段输入输出产物 | 海尔消费金融实施准备 项目标准化文档清单 各阶段输入输出产物 | 海尔消费金融实施准备 项目标准化文档清单 各阶段输入输出产物 | 海尔消费金融实施准备 项目标准化文档清单 各阶段输入输出产物 | 海尔消费金融实施准备 项目标准化文档清单 各阶段输入输出产物 | 海尔消费金融实施准备 项目标准化文档清单 各阶段输入输出产物 | 海尔消费金融实施准备 项目标准化文档清单 各阶段输入输出产物
Formulas:
下午 = WEEKNUM([上午, row below])

## Week 40-41
Weekly schedule |  |  |  |  | Week | 41
人员 | 2017-10-09 |  | 2017-10-10 |  | 2017-10-11 |  | 2017-10-12 |  | 2017-10-13 |  | 2017-10-14 |  | 2017-10-15
| 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午
杨竞 | 中关村银行无纸化系统材料准备 亿联银行项目情况沟通 海尔消费金融项目计划沟通 海尔财务公司集群部署沟通 | 无纸化会议，梳理项目 更新项目进展及实施方案 沟通海尔消费金融实施问题及风险 | 亿联银行北京无纸化测试环境搭建联调（外出） | 亿联银行北京无纸化测试环境搭建联调 郑州银行智能营销集成支持（外出） | 亿联银行北京无纸化测试环境搭建联调（外出） | 亿联银行北京无纸化测试环境搭建联调（外出） | 郑州银行网银优先贷集成支持 | 郑州银行网银优先贷集成支持 贝壳金控临时支持 | 工作汇报 无纸化产品规划讨论 | 准备项目管理顶层设计 项目标准化文档清单 各阶段输入输出产物 郑行和威商行项目情况沟通
Weekly schedule |  |  |  |  | Week | 42
人员 | 2017-10-16 |  | 2017-10-17 |  | 2017-10-18 |  | 2017-10-19 |  | 2017-10-20 |  | 2017-10-21 |  | 2017-10-22
| 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午
杨竞 | 项目梳理 保险行业无纸化方案 信托行业无纸化方案 | 中银三星人寿项目启动 | 中银三星人寿实施准备 项目标准化文档清单 各阶段输入输出产物 | 中银三星人寿实施准备 项目标准化文档清单 各阶段输入输出产物 | 海尔消费金融实施准备 项目标准化文档清单 各阶段输入输出产物 | 海尔消费金融实施准备 项目标准化文档清单 各阶段输入输出产物 | 海尔消费金融实施准备 项目标准化文档清单 各阶段输入输出产物 | 海尔消费金融实施准备 项目标准化文档清单 各阶段输入输出产物 | 海尔消费金融实施准备 项目标准化文档清单 各阶段输入输出产物 | 海尔消费金融实施准备 项目标准化文档清单 各阶段输入输出产物
Formulas:
下午 = WEEKNUM([上午, row below])

## Week 38-40
Weekly schedule |  |  |  |  | Week | 39
人员 | 2017-09-25 |  | 2017-09-26 |  | 2017-09-27 |  | 2017-09-28 |  | 2017-09-29 |  | 2017-09-30 |  | 2017-10-01
| 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午
杨竞 | 编制人民银行OA方案 沟通海尔消费金融项目情况 | 编制人民银行OA方案 沟通海尔消费金融项目情况 | 海尔消费金融项目实施（外出） | 海尔消费金融项目实施（外出） | 海尔消费金融测试环境搭建 与开发人员沟通开发细节和demo实现方法（外出） | 海尔消费金融测试环境搭建 与开发人员沟通开发细节和demo实现方法 与DBA沟通数据库脚本索引过多对性能的潜在影响（外出） | 海尔消费金融实施方案、部署文档、操作文档的编制和移交 （外出） | 参与海尔财务公司云证通+无纸化售前交流 亿联银行密码控件问题配合 （外出） | 海尔消费金融沟通场景证书证据固化 客户提出图形化签章量数据的需求待与开发沟通 （外出） | 海尔消费金融沟通场景证书证据固化 客户提出图形化签章量数据的需求待与开发沟通 （外出） | 海尔消费金融实施（外出） | 海尔消费金融实施（外出）
Weekly schedule |  |  |  |  | Week | 41
人员 | 2017-10-09 |  | 2017-10-10 |  | 2017-10-11 |  | 2017-10-12 |  | 2017-10-13 |  | 2017-10-14 |  | 2017-10-15
| 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午
杨竞 | 项目梳理 | 项目梳理 | 项目梳理 | 项目梳理 | 方案研究 | 方案研究 | 方案研究 | 方案研究 | 方案研究 | 方案研究
Formulas:
下午 = WEEKNUM([上午, row below])

## Week 37-38
Weekly schedule |  |  |  |  | Week | 38
人员 | 2017-09-18 |  | 2017-09-19 |  | 2017-09-20 |  | 2017-09-21 |  | 2017-09-22 |  | 2017-09-23 |  | 2017-09-24
| 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午
杨竞 | 项目梳理 亿联银行开通白名单工作推动 郑州银行weblogic服务重启配合 | 项目梳理 亿联银行开通白名单工作推动 郑州银行weblogic服务重启配合 | 中国神华场景证书使用沟通 工作汇报准备 亿联银行网贷签章联调 项目管理培训 | 中国神华场景证书使用沟通及回复 工作汇报准备 亿联银行网贷签章联调 | 山东网银联盟无纸化项目交接 签章文件大小问题跟进 上线文件检查及沟通 亿联银行网贷签章联调（外出） | 山东网银联盟无纸化项目交接 签章文件大小问题跟进 上线文件检查及沟通 亿联银行网贷签章联调 部署CA（外出） | 山盟无纸化数据库初始化文件准备 沟通数据库用户权限控制问题 沟通签章文件大小问题 检查生产环境部署情况 （外出） | 山盟无纸化数据库初始化文件准备 沟通数据库用户权限控制问题 沟通签章文件大小问题 检查生产环境部署情况 （外出） | 山盟无纸化生产环境部署 （外出） | 山盟无纸化生产环境高可用性验证 CA部署 （外出）
Weekly schedule |  |  |  |  | Week | 39
人员 | 2017-09-25 |  | 2017-09-26 |  | 2017-09-27 |  | 2017-09-28 |  | 2017-09-29 |  | 2017-09-30 |  | 2017-10-01
| 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午
杨竞 | 工作汇报准备 三星保险准备 | 工作汇报准备 三星保险准备 | 工作汇报准备 三星保险准备 | 工作汇报准备 三星保险准备 | CA部署 OA方案 三星保险准备 | CA部署 OA方案 三星保险准备 | CA部署 OA方案 三星保险准备 | CA部署 OA方案 三星保险准备 | CA部署 OA方案 三星保险准备 | CA部署 OA方案 三星保险准备
Formulas:
下午 = WEEKNUM([上午, row below])

## Week 36-37
Weekly schedule |  |  |  |  | Week | 37
人员 | 2017-09-11 |  | 2017-09-12 |  | 2017-09-13 |  | 2017-09-14 |  | 2017-09-15 |  | 2017-09-16 |  | 2017-09-17
| 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午
杨竞 | 工作汇报PPT准备 | 工作汇报PPT准备 | 郑州优先贷集成 | 郑州优先贷集成 | 亿联无纸化生产系统迁移 （外出） | 亿联无纸化生产系统迁移 （外出） | 亿联无纸化生产系统迁移 （外出） | 亿联无纸化生产系统迁移 （外出） | 亿联无纸化生产系统迁移 （外出） | 亿联无纸化生产系统迁移 （外出）
Weekly schedule |  |  |  |  | Week | 38
人员 | 2017-09-18 |  | 2017-09-19 |  | 2017-09-20 |  | 2017-09-21 |  | 2017-09-22 |  | 2017-09-23 |  | 2017-09-24
| 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午
杨竞 | 工作汇报准备 | 工作汇报准备 | 工作汇报准备 | 工作汇报准备 | RA、PKI学习 | RA、PKI学习 | RA、PKI学习 | RA、PKI学习 | RA、PKI学习 | RA、PKI学习
Formulas:
下午 = WEEKNUM([上午, row below])

## Week 35-36
Weekly schedule |  |  |  |  | Week | 35
人员 | 2017-08-28 |  | 2017-08-29 |  | 2017-08-30 |  | 2017-08-31 |  | 2017-09-01 |  | 2017-09-02 |  | 2017-09-03
| 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午
杨竞 | 威商行生产服务器部署was中间件和db2数据库（外出） | 威商行生产服务器部署was中间件和db2数据库测试通过（外出） | 威商行沟通确认上线方案 编制需求分析（外出） | 亿联银行沟通业务需求 威商行编制数据库设计（外出） | 威商行编制上线方案，回退方案，运维方案（外出） | 亿联银行根据业务需求确认并提供相应解决方案（外出） | 亿联银行梳理全套综合解决方案邮件发送（外出） | 威商行调整项目章程、项目计划书、需求分析（外出） | 威商行编制需求分析、概要设计、详细设计（外出） | 配合威商行移动营销业务集成无纸化合成模板上线试运（外出）
Weekly schedule |  |  |  |  | Week | 36
人员 | 2017-09-04 |  | 2017-09-05 |  | 2017-09-06 |  | 2017-09-07 |  | 2017-09-08 |  | 2017-09-09 |  | 2017-09-10
| 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午
杨竞 | 威商行移动营销业务集成无纸化合成模板运行监控 编制项目文档（外出） | 威商行移动营销业务集成无纸化合成模板运行监控 编制项目文档（外出） | 威商行移动营销业务集成无纸化合成模板运行监控 编制项目文档（外出） | 威商行移动营销业务集成无纸化合成模板运行监控 编制项目文档（外出） | 威商行移动营销业务集成无纸化合成模板运行监控 编制项目文档（外出） | 威商行移动营销业务集成无纸化合成模板运行监控 编制项目文档（外出） | 项目梳理 业务深入学习 | 项目梳理 业务深入学习 | 项目梳理 业务深入学习 | 项目梳理 业务深入学习
Formulas:
下午 = WEEKNUM([上午, row below])

## Week 34-35
Weekly schedule |  |  |  |  | Week | 34
人员 | 2017-08-21 |  | 2017-08-22 |  | 2017-08-23 |  | 2017-08-24 |  | 2017-08-25 |  | 2017-08-26 |  | 2017-08-27
| 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午
杨竞 | 与行方业务、集成商、科技部负责人会议沟通本次上线集成的业务渠道、应用场景、无纸化解决方案、目标及要求。（外出） | 测试服务器部署was中间件和db2数据库（外出） | 测试服务器部署was中间件和db2数据库 沟通上线问题，由于服务器不能连接外网，方案采用云证通+无纸化，上线流程暂不发起。（外出） | 测试服务器部署was中间件和db2数据库 沟通郑行无纸化签章问题（外出） | 测试服务器部署was中间件和db2数据库（外出） | 测试服务器部署was中间件和db2数据库（外出） | 测试服务器部署was中间件和db2数据库成功（外出） | 根据测试服务器部署was中间件和db2数据库的问题梳理最优部署流程（外出） | 编制部署was中间件和db2数据库手册（外出） | 编制部署was中间件和db2数据库手册 准备项目文档（外出）
Weekly schedule |  |  |  |  | Week | 35
人员 | 2017-08-28 |  | 2017-08-29 |  | 2017-08-30 |  | 2017-08-31 |  | 2017-09-01 |  | 2017-09-02 |  | 2017-09-03
| 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午
杨竞 | 生产服务器部署was中间件和db2数据库（外出） | 生产服务器部署was中间件和db2数据库测试通过（外出） | 编制项目文档（外出） 上线前准备 | 编制项目文档（外出） 上线前准备 | 编制项目文档（外出） 上线前准备 | 编制项目文档（外出） 上线前准备 | 编制项目文档（外出） 上线前准备 | 编制项目文档（外出） 上线前准备 | 编制项目文档（外出） 配合上线 | 编制项目文档（外出） 配合上线
Formulas:
下午 = WEEKNUM([上午, row below])

## Week 33-34
Weekly schedule |  |  |  |  | Week | 33
人员 | 2017-08-14 |  | 2017-08-15 |  | 2017-08-16 |  | 2017-08-17 |  | 2017-08-18 |  | 2017-08-19 |  | 2017-08-20
| 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午
杨竞 | 人行移动OA建设方案 | 人行移动OA建设方案 | 人行移动OA建设方案 | 人行移动OA建设方案 亿联银行项目沟通 | 人行移动OA建设方案 威商行无纸化上线（外出） | 人行移动OA建设方案 威商行无纸化上线（外出） | 人行移动OA建设方案 威商行无纸化上线（外出） | 人行移动OA建设方案 威商行无纸化上线（外出） | 人行移动OA建设方案 威商行无纸化上线（外出） | 人行移动OA建设方案 威商行无纸化上线（外出）
Weekly schedule |  |  |  |  | Week | 34
人员 | 2017-08-21 |  | 2017-08-22 |  | 2017-08-23 |  | 2017-08-24 |  | 2017-08-25 |  | 2017-08-26 |  | 2017-08-27
| 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午
杨竞 | 威商行无纸化上线（外出） 行业解决方案编制 | 威商行无纸化上线（外出） 行业解决方案编制 | 威商行无纸化上线（外出） 行业解决方案编制 | 威商行无纸化上线（外出） 行业解决方案编制 | 威商行无纸化上线（外出） 行业解决方案编制 | 威商行无纸化上线（外出） 行业解决方案编制 | 威商行无纸化上线（外出） 行业解决方案编制 | 威商行无纸化上线（外出） 行业解决方案编制 | 威商行无纸化上线（外出） 行业解决方案编制 | 威商行无纸化上线（外出） 行业解决方案编制
Formulas:
下午 = WEEKNUM([上午, row below])

## Week 32-33
Weekly schedule |  |  |  |  | Week | 32
人员 | 2017-08-07 |  | 2017-08-08 |  | 2017-08-09 |  | 2017-08-10 |  | 2017-08-11 |  | 2017-08-12 |  | 2017-08-13
| 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午
杨竞 | 中银三星二次澄清 | 中银三星二次澄清 | 河北网新OA应用证书签章解决方案 | 河北网新OA应用证书签章解决方案 | 河北网新OA应用证书签章解决方案 亿联银行加入IP白名单 | 河北网新OA应用证书签章解决方案 郑行资金监管集成支持 | 河北网新OA应用证书签章解决方案 | 河北网新OA应用证书签章解决方案 郑行资金监管集成支持 | 周例会 | 包商银行投标文件
Weekly schedule |  |  |  |  | Week | 33
人员 | 2017-08-14 |  | 2017-08-15 |  | 2017-08-16 |  | 2017-08-17 |  | 2017-08-18 |  | 2017-08-19 |  | 2017-08-20
| 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午
杨竞 | 实施项目支持 行业解决方案编制 OA无纸化应用 | 实施项目支持 行业解决方案编制 OA无纸化应用 | 实施项目支持 行业解决方案编制 OA无纸化应用 | 实施项目支持 行业解决方案编制 OA无纸化应用 | 实施项目支持 行业解决方案编制 OA无纸化应用 | 实施项目支持 行业解决方案编制 OA无纸化应用 | 实施项目支持 行业解决方案编制 OA无纸化应用 | 实施项目支持 行业解决方案编制 OA无纸化应用 | 实施项目支持 行业解决方案编制 OA无纸化应用 | 实施项目支持 行业解决方案编制 OA无纸化应用
Formulas:
下午 = WEEKNUM([上午, row below])

## Week 31-32
Weekly schedule |  |  |  |  | Week | 31
人员 | 2017-07-31 |  | 2017-08-01 |  | 2017-08-02 |  | 2017-08-03 |  | 2017-08-04 |  | 2017-08-05 |  | 2017-08-06
| 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午
杨竞 | 山东农信社投标文件 | 山东农信社投标文件 | 山东农信社投标文件 | 山东农信社投标文件 郑州银行资金监管集成问题沟通 | 山东农信社投标文件 | 吉林亿联银行服务器证书问题沟通 包商银行投标文件 | 包商银行投标文件 | 包商银行投标文件 | 包商银行投标文件 | 包商银行投标文件
Weekly schedule |  |  |  |  | Week | 32
人员 | 2017-08-07 |  | 2017-08-08 |  | 2017-08-09 |  | 2017-08-10 |  | 2017-08-11 |  | 2017-08-12 |  | 2017-08-13
| 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午
杨竞 | 吉林亿联银行集成沟通 郑州银行集成沟通 | 吉林亿联银行集成现场 郑州银行集成远程支持 | 吉林亿联银行集成现场 郑州银行集成远程支持 行业研究 | 吉林亿联银行集成现场 郑州银行集成远程支持 行业研究 | 吉林亿联银行集成现场 郑州银行集成远程支持 行业研究 | 吉林亿联银行集成现场 郑州银行集成远程支持 行业研究 | 吉林亿联银行集成现场 郑州银行集成远程支持 行业研究 | 吉林亿联银行集成现场 郑州银行集成远程支持 行业研究 | 吉林亿联银行集成现场 郑州银行集成远程支持 行业研究 | 吉林亿联银行集成现场 郑州银行集成远程支持 行业研究
Formulas:
下午 = WEEKNUM([上午, row below])

## Week 30-31
Weekly schedule |  |  |  |  | Week | 30
人员 | 2017-07-24 |  | 2017-07-25 |  | 2017-07-26 |  | 2017-07-27 |  | 2017-07-28 |  | 2017-07-29 |  | 2017-07-30
| 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午
杨竞 | 吉林亿联银行正式环境部署准备 郑州银行项目梳理 | 吉林亿联银行正式环境部署准备 郑州银行项目梳理 | 吉林亿联银行正式环境部署准备 威海商业银行集成报错定位和解决 | 吉林亿联银行无纸化正式环境部署（外出） | 吉林亿联银行无纸化正式环境部署（外出） | 吉林亿联银行无纸化正式环境部署（外出） | 吉林亿联银行无纸化正式环境部署（外出） | 吉林亿联银行无纸化正式环境部署（外出） | 吉林亿联银行无纸化正式环境部署（外出） | 吉林亿联银行无纸化正式环境部署（外出）
Weekly schedule |  |  |  |  | Week | 31
人员 | 2017-07-31 |  | 2017-08-01 |  | 2017-08-02 |  | 2017-08-03 |  | 2017-08-04 |  | 2017-08-05 |  | 2017-08-06
| 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午
杨竞 | 项目梳理 编制亿联银行实施方案 编制投标文件 | 项目梳理 编制亿联银行实施方案 编制投标文件 | 项目梳理 编制亿联银行实施方案 编制投标文件 | 项目梳理 编制亿联银行实施方案 编制投标文件 | 项目梳理 编制亿联银行实施方案 编制投标文件 | 项目梳理 编制亿联银行实施方案 编制投标文件 | 项目梳理 编制亿联银行实施方案 编制投标文件 | 项目梳理 编制亿联银行实施方案 编制投标文件 | 项目梳理 编制亿联银行实施方案 编制投标文件 | 项目梳理 编制亿联银行实施方案 编制投标文件
Formulas:
下午 = WEEKNUM([上午, row below])

## Week 29-30
Weekly schedule |  |  |  |  | Week | 29
人员 | 2017-07-17 |  | 2017-07-18 |  | 2017-07-19 |  | 2017-07-20 |  | 2017-07-21 |  | 2017-07-22 |  | 2017-07-23
| 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午
杨竞 | 郑州银行项目梳理 无纸化产品深入学习 | 郑州银行项目梳理 无纸化产品深入学习 | 吉林亿联银行无纸化测试环境部署（外出） | 吉林亿联银行无纸化应用场景沟通 接口讲解、demo调通 部署文档、接口文档编制（外出） | 吉林亿联银行正式环境部署准备 项目梳理 | 吉林亿联银行正式环境部署准备 项目梳理 | 吉林亿联银行正式环境部署准备 项目梳理 | 吉林亿联银行正式环境部署准备 搭伙科技保险行业无纸化解决方案编制 | 吉林亿联银行正式环境部署准备 郑州银行实施方案增加柜面业务 搭伙科技保险行业无纸化解决方案编制 | 吉林亿联银行正式环境部署准备 郑州银行实施方案增加柜面业务
Weekly schedule |  |  |  |  | Week | 30
人员 | 2017-07-24 |  | 2017-07-25 |  | 2017-07-26 |  | 2017-07-27 |  | 2017-07-28 |  | 2017-07-29 |  | 2017-07-30
| 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午
杨竞 | 吉林亿联银行正式环境部署 郑州银行项目梳理 | 吉林亿联银行正式环境部署 郑州银行项目梳理 | 吉林亿联银行正式环境部署 郑州银行项目梳理 | 吉林亿联银行正式环境部署 郑州银行项目梳理 | 吉林亿联银行正式环境部署 郑州银行项目梳理 | 吉林亿联银行正式环境部署 郑州银行项目梳理 | 吉林亿联银行正式环境部署 郑州银行项目梳理 | 吉林亿联银行正式环境部署 郑州银行项目梳理 | 吉林亿联银行正式环境部署 郑州银行项目梳理 | 吉林亿联银行正式环境部署 郑州银行项目梳理
Formulas:
下午 = WEEKNUM([上午, row below])

## Week 28-29
Weekly schedule |  |  |  |  | Week | 28
人员 | 2017-07-10 |  | 2017-07-11 |  | 2017-07-12 |  | 2017-07-13 |  | 2017-07-14 |  | 2017-07-15 |  | 2017-07-16
| 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午
杨竞 | 郑州银行项目梳理 无纸化产品深入学习 | 郑州银行项目梳理 无纸化产品深入学习 | 郑州银行柜面无纸化（外出） | 郑州银行柜面无纸化（外出） | 郑州银行柜面无纸化（外出） | 郑州银行柜面无纸化（外出） | 郑州银行柜面无纸化（外出） | 郑州银行柜面无纸化（外出） | 郑州银行项目梳理 | 参加产品会年中汇报
Weekly schedule |  |  |  |  | Week | 29
人员 | 2017-07-17 |  | 2017-07-18 |  | 2017-07-19 |  | 2017-07-20 |  | 2017-07-21 |  | 2017-07-22 |  | 2017-07-23
| 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午
杨竞 | 项目梳理 产品学习 | 项目梳理 产品学习 | 项目梳理 产品学习 | 项目梳理 产品学习 | 项目梳理 产品学习 | 项目梳理 产品学习 | 项目梳理 产品学习 | 项目梳理 产品学习 | 项目梳理 产品学习 | 项目梳理 产品学习
Formulas:
下午 = WEEKNUM([上午, row below])

## Week 27-28
Weekly schedule |  |  |  |  | Week | 27
人员 | 2017-07-03 |  | 2017-07-04 |  | 2017-07-05 |  | 2017-07-06 |  | 2017-07-07 |  | 2017-07-08 |  | 2017-07-09
| 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午
杨竞 | 郑州银行项目梳理 无纸化产品深入学习 | 郑州银行项目梳理 无纸化产品深入学习 | RA部署 | RA部署 | RA部署 | RA部署 | 郑州银行编制项目文档 | 郑州银行编制项目文档 重庆农村商业银行柜面无纸化项目售前沟通 | 郑州银行柜面和资金监管业务无纸化沟通 | 郑州银行柜面和资金监管业务无纸化沟通
Weekly schedule |  |  |  |  | Week | 28
人员 | 2017-07-10 |  | 2017-07-11 |  | 2017-07-12 |  | 2017-07-13 |  | 2017-07-14 |  | 2017-07-15 |  | 2017-07-16
| 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午
杨竞 | 项目梳理 产品学习 | 项目梳理 产品学习 | 项目梳理 产品学习 | 项目梳理 产品学习 | 项目梳理 产品学习 | 项目梳理 产品学习 | 项目梳理 产品学习 | 项目梳理 产品学习 | 项目梳理 产品学习 | 项目梳理 产品学习
Formulas:
下午 = WEEKNUM([上午, row below])

## Week 26-27
Weekly schedule |  |  |  |  | Week | 26
人员 | 2017-06-26 |  | 2017-06-27 |  | 2017-06-28 |  | 2017-06-29 |  | 2017-06-30 |  | 2017-07-01 |  | 2017-07-02
| 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午
杨竞 | 无纸化组会议 推动郑州银行项目 | 无纸化分享 推动郑州银行项目 | 产品学习熟悉接口 推动郑州银行项目 | 产品学习熟悉接口 推动郑州银行项目 | 产品学习熟悉接口 推动郑州银行项目 | 产品学习熟悉接口 推动郑州银行项目 | 产品学习熟悉接口 推动郑州银行项目 | 产品学习熟悉接口 推动郑州银行项目 | 产品学习熟悉接口 推动郑州银行项目 | 产品学习熟悉接口 推动郑州银行项目
Weekly schedule |  |  |  |  | Week | 27
人员 | 2017-07-03 |  | 2017-07-04 |  | 2017-07-05 |  | 2017-07-06 |  | 2017-07-07 |  | 2017-07-08 |  | 2017-07-09
| 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午
杨竞 | 项目梳理 产品学习 | 项目梳理 产品学习 | 项目梳理 产品学习 | 项目梳理 产品学习 | 项目梳理 产品学习 | 项目梳理 产品学习 | 项目梳理 产品学习 | 项目梳理 产品学习 | 项目梳理 产品学习 | 项目梳理 产品学习
Formulas:
下午 = WEEKNUM([上午, row below])

## Week 25-26
Weekly schedule |  |  |  |  | Week | 25
人员 | 2017-06-19 |  | 2017-06-20 |  | 2017-06-21 |  | 2017-06-22 |  | 2017-06-23 |  | 2017-06-24 |  | 2017-06-25
| 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午
杨竞 | 项目梳理 制作无纸化分享PPT | 制作无纸化分享PPT 远程沟通解决郑行问题 | 项目梳理 制作无纸化分享PPT | 制作无纸化分享PPT 远程沟通解决郑行问题 | 项目梳理 制作无纸化分享PPT | 制作无纸化分享PPT 远程沟通解决郑行问题 | 新员工培训 | 新员工培训 | 新员工培训 | 新员工培训
Weekly schedule |  |  |  |  | Week | 26
人员 | 2017-06-26 |  | 2017-06-27 |  | 2017-06-28 |  | 2017-06-29 |  | 2017-06-30 |  | 2017-07-01 |  | 2017-07-02
| 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午
杨竞 | 跟进郑行无纸化进度 | 无纸化分享 | 项目梳理 | 项目梳理 | 项目梳理 | 项目梳理 | 项目梳理 | 项目梳理 | 项目梳理 | 项目梳理
Formulas:
下午 = WEEKNUM([上午, row below])

## Week 24-25
Weekly schedule |  |  |  |  | Week | 24
人员 | 2017-06-12 |  | 2017-06-13 |  | 2017-06-14 |  | 2017-06-15 |  | 2017-06-16 |  | 2017-06-17 |  | 2017-06-18
| 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午
杨竞 | 沟通百信银行投标文件 | 准备无纸化汇报 | 准备无纸化汇报 郑行贸融需求需要支持，内部梳理方案，确认ukey签名可行 | （外出）昆仑银行无纸化交流 | （外出）郑州银行贸融无纸化交流 | （外出）郑州银行贸融无纸化交流 | （外出）郑州银行贸融无纸化交流 | （外出）郑州银行贸融无纸化交流 | （外出）郑州银行贸融无纸化交流 | （外出）郑州银行贸融无纸化交流
Weekly schedule |  |  |  |  | Week | 25
人员 | 2017-06-19 |  | 2017-06-20 |  | 2017-06-21 |  | 2017-06-22 |  | 2017-06-23 |  | 2017-06-24 |  | 2017-06-25
| 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午
杨竞 | 产品学习 | 产品学习 | 产品学习 | 产品学习 | 产品学习 | 产品学习 | 产品学习 | 产品学习 | 产品学习 | 产品学习
Formulas:
下午 = WEEKNUM([上午, row below])

## Week 23-24
Weekly schedule |  |  |  |  | Week | 23
人员 | 2017-06-05 |  | 2017-06-06 |  | 2017-06-07 |  | 2017-06-08 |  | 2017-06-09 |  | 2017-06-10 |  | 2017-06-11
| 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午
杨竞 | 郑州银行无纸化（外出） | 支持沙县小吃项目上线。解决印章字体问题，定为仿宋。修订接口文档和demo程序（外出） | 郑州银行无纸化（外出） | 沙县小吃项目上线后沟通。贸融渠道需求初步沟通。修订接口文档和demo程序。（外出） | 郑州银行无纸化项目梳理 | 增加验章接口和demo | 郑州银行无纸化项目梳理 | 编写百信银行投标文件 | 编写百信银行投标文件 | 编写百信银行投标文件
Weekly schedule |  |  |  |  | Week | 24
人员 | 2017-06-12 |  | 2017-06-13 |  | 2017-06-14 |  | 2017-06-15 |  | 2017-06-16 |  | 2017-06-17 |  | 2017-06-18
| 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午
杨竞 | 编写百信银行投标文件 | 编写百信银行投标文件 | 编写百信银行投标文件 | 编写百信银行投标文件 | 配合百信银行项目投标 | 配合百信银行项目投标 | 产品学习 | 产品学习 | 产品学习 | 产品学习
Formulas:
下午 = WEEKNUM([上午, row below])

## 20160328-20160403 (hidden)
分组 | 姓名 | 3月28日 星期一 |  | 3月29日 星期二 |  | 3月30日 星期三 |  | 3月31日 星期四 |  | 4月1日 星期五 |  | 4月2日 星期六 | 4月3日 星期日
|  | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午
经理 | 马春旺
一组 | 韩风
王冬冬
刘淑敏
二组 | 李达
刘超军
王自冲
三组 | 马聪磊
刘子龙
吕冰
副经理 | 龚喜杰
四组 | 左小军
赵胜利
吴志明
五组 | 贺磊
李鹏
毕鑫龙
六组 | 程玉彬
王博
高佩艳
副经理 | 王洪波
七组 | 熊帅
八组 | 张琦
魏志杰
运营中心 | 施威
刘程琳
李哲
张帆
张诚
王瑞萍
庄岩
欧阳
胡俊燕
长孙菲
张华